Информация

о результатах мониторинга реализации мероприятий

государственных программ Ненецкого автономного округа

в I полугодии 2018 года

В соответствии с пунктом 59 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ненецкого автономного округа, утвержденного постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 23.07.2014 № 267-п (далее – Порядок), Департаментом финансов и экономики Ненецкого автономного округа проведен мониторинг реализации мероприятий государственных программ Ненецкого автономного округа 
в первом полугодии 2018 года (далее – Мониторинг). Мониторинг проводится в целях предупреждения возникновения проблем и отклонений хода реализации государственных программ Ненецкого автономного округа (далее – госпрограммы) от запланированного уровня.

В первом полугодии 2018 года в округе реализовывались 30 госпрограмм, определенных Перечнем государственных программ Ненецкого автономного округа, утвержденным распоряжением Администрации Ненецкого автономного округа от 06.10.2014 № 127-р (редакция от 07.06.2017), к реализации в 2018 году и последующих периодах.

Отчеты о ходе реализации госпрограмм в отчетном периоде представлены ответственными исполнителями по всем госпрограммам.

1. Сведения о финансировании государственных программ

Ненецкого автономного округа в I полугодии 2018

На реализацию мероприятий госпрограмм в I полугодии 2018 за счет всех источников финансирования было потрачено 8 445,5 млн. рублей (Таблица 1), из них:

средства окружного бюджета составляют 8 441,0 млн. рублей;

в том числе средства из федерального бюджета – 647,6 млн. рублей;

средства муниципальных бюджетов составляют 0,1 млн. рублей;

средства иных источников составляют 4,4 млн. рублей.

Таблица 1 (тыс. рублей)

| Ответственные исполнители госпрограмм | Кассовое исполнение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе: |  |  |  |
|  |  | окружной бюджет |  | муниципальные бюджеты | иные источники |
|  |  | всего | в том числе федеральный бюджет |  |  |
| Всего: | 8 445 523,7 | 8 441 030,4 | 647 599,5 | 122,8 | 4 370,5 |
| Департамент образования, культуры и спорта НАО | 2 958 426,8 | 2 958 426,8 | 5 875,1 | 0,0 | 0,0 |
| Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения НАО | 2 183 481,9 | 2 183 481,9 | 184 910,7 | 0,0 | 0,0 |
| Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта НАО | 1 912 438,4 | 1 907 985,3 | 411 006,5 | 122,8 | 4 330,3 |
| Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса НАО | 432 252,7 | 432 212,5 | 41 496,9 | 0,0 | 40,2 |
| Аппарат Администрации НАО | 393 561,8 | 393 561,8 | 4 310,3 | 0,0 | 0,0 |
| Департамент финансов и экономики НАО | 268 139,5 | 268 139,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Департамент по взаимодействию с органами местного самоуправления и внешним связям Ненецкого автономного округа | 120 693,9 | 120 693,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление гражданской защиты и обеспечение пожарной безопасности НАО | 84 757,9 | 84 757,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление имущественных и земельных отношений НАО | 48 388,3 | 48 388,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Государственная инспекция по ветеринарии НАО | 43 382,5 | 43 382,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Больше половины средств, а это 5 150,5 млн. рублей (61%), было направлено на реализацию программных мероприятий социальной сферы, здравоохранения и образования.

На развитие транспортной системы, строительства, жилищно-коммунального хозяйства и формирование современной городской среды было израсходовано 1 912,4 млн. рублей, что составляет 22,6% от общего объема финансирования.

Остальные средства – 1 382,6 млн. рублей (16,4%), были израсходованы на поддержку и развитие сельского хозяйства, предпринимательской деятельности, управление имуществом и земельными ресурсами, обеспечение безопасности, управление региональными финансами, реализацию региональной политики, развитие государственного управления и др.

На реализацию программной части окружного бюджета в I полугодии 2018 года было запланировано 8 687,3 млн. рублей, что составляет 98% от общего объема расходной части окружного бюджета, утвержденного на данный период.

По сравнению с аналогичным периодом 2017 года программная часть расходов окружного бюджета увеличилась в I полугодии 2018 года на 241,2 млн. рублей.

Кассовое исполнение средств окружного бюджета от запланированного объема составило 8 441,0 млн. рублей или 97,2%.

Оценка

степени соответствия запланированному уровню затрат

за счет средств окружного бюджета в I полугодии 2018 года

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование госпрограммы, ответственного исполнителя | План на 01.07.2018, тыс. руб. | Кассовое исполнение, тыс. руб. | Уровень кассового исполнения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего: | 8 687 246,9 | 8 441 030,4 | 97,2% |
|  | Департамент образования, культуры и спорта НАО |  |  |  |
| 1 | Молодёжь Ненецкого автономного округа | 19 110,1 | 19 110,1 | 100,0% |
| 2 | Патриотическое воспитание населения Ненецкого автономного округа | 6 830,6 | 6 830,6 | 100,0% |
| 3 | Развитие культуры и туризма | 414 260,8 | 414 020,7 | 99,9% |
| 4 | Развитие образования в Ненецком автономном округе | 2 455 656, 7 | 2 447 583,4 | 99,7% |
| 5 | Развитие физической культуры и спорта в Ненецком автономном округе | 71 172,0 | 70 882,0 | 99,6% |
|  | Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения НАО |  |  |  |
| 6 | Доступная среда Ненецкого автономного округа на 2017 - 2020 годы | 11 661,0 | 11 661,0 | 100,0% |
| 7 | Оказание содействия добровольному переселению в Ненецкий автономный округ соотечественников, проживающих за рубежом, на 2016 - 2020 годы | 184,9 | 184,8 | 100,0% |
| 8 | Улучшение условий и охраны труда в Ненецком автономном округе на 2018 - 2020 годы | 194,8 | 194,6 | 99,9% |
| 9 | Профилактика социального сиротства, обеспечение жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ненецком автономном округе | 145 805,2 | 144 735,3 | 99,3% |
| 10 | Развитие здравоохранения Ненецкого автономного округа | 1 022 629,7 | 1 011 779,1 | 98,9% |
| 11 | Старшее поколение Ненецкого автономного округа на 2017 - 2020 годы | 338 840,6 | 331 225,3 | 97,8% |
| 12 | Социальная поддержка граждан в Ненецком автономном округе | 632 090,8 | 611 886,3 | 96,8% |
| 13 | Содействие занятости населения Ненецкого автономного округа на 2016 - 2020 годы | 54 751,2 | 46 622,0 | 85,2% |
| 14 | Организация отдыха и оздоровления детей Ненецкого автономного округа на 2017 - 2020 годы | 34 286,4 | 25 193,5 | 73,5% |
|  | Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта НАО |  |  |  |
| 15 | Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе | 600 242,7 | 595 056,7 | 99,4% |
| 16 | Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа | 814 858,7 | 806 157,7 | 98,9% |
| 17 | Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа | 522 679,8 | 506 770,8 | 97,0% |
| 18 | Формирование современной городской среды Ненецкого автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса НАО |  |  |  |
| 19 | Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ненецком автономном округе | 403 666,0 | 363 377,5 | 90,0% |
| 20 | Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов | 80 842,9 | 68 835,1 | 85,2% |
|  | Аппарат Администрации НАО |  |  |  |
| 21 | Информационное общество Ненецкого автономного округа | 135 579,0 | 126 348,9 | 93,2% |
| 22 | Развитие государственного управления в Ненецком автономном округе | 285 584,2 | 262 887,9 | 92,1% |
| 23 | Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности, терроризму, экстремизму и коррупции в Ненецком автономном округе | 5 278,2 | 4 325,0 | 81,9% |
|  | Департамент финансов и экономики НАО |  |  |  |
| 24 | Развитие предпринимательской деятельности в Ненецком автономном округе | 61 168,0 | 59 203,9 | 96,8% |
| 25 | Управление региональными финансами в Ненецком автономном округе | 233 538,1 | 208 935,6 | 89,5% |
|  | Департамент по взаимодействию с органами местного самоуправления и внешним связям Ненецкого автономного округа |  |  |  |
| 26 | Сохранение и развитие коренных малочисленных народов Севера в Ненецком автономном округе | 7 725,5 | 7 632,5 | 98,8% |
| 27 | Реализация региональной политики Ненецкого автономного округа в сфере международных, межрегиональных и межнациональных отношений, развития гражданского общества и информации | 132 766,7 | 113 061,4 | 85,2% |
|  | Управление гражданской защиты и обеспечение пожарной безопасности НАО |  |  |  |
| 28 | Обеспечение гражданской защиты в Ненецком автономном округе | 100 948,7 | 84 757,9 | 84,0% |
|  | Управление имущественных и земельных отношений НАО |  |  |  |
| 29 | Управление имуществом и земельными ресурсами на территории Ненецкого автономного округа | 49 611,1 | 48 388,3 | 97,5% |
|  | Государственная инспекция по ветеринарии НАО |  |  |  |
| 30 | Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Ненецкого автономного округа | 45 282,7 | 43 382,5 | 95,8% |

Наиболее высокая степень соответствия запланированному уровню затрат (99% и более) отмечена по следующим госпрограммам:

Молодёжь Ненецкого автономного округа (100%);

Патриотическое воспитание населения Ненецкого автономного округа (100%);

Доступная среда Ненецкого автономного округа на 2017 - 2020 годы (100%);

Оказание содействия добровольному переселению в Ненецкий автономный округ соотечественников, проживающих за рубежом, на 2016 - 2020 годы (100%);

Развитие культуры и туризма (99,9%);

Улучшение условий и охраны труда в Ненецком автономном округе на 2018 - 2020 годы (99,9%);

Развитие образования в Ненецком автономном округе (99,7%);

Развитие физической культуры и спорта в Ненецком автономном округе (99,6%);

Профилактика социального сиротства, обеспечение жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ненецком автономном округе (99,3%);

Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе (99,1%).

С наименьшим уровнем кассового исполнения (менее 85%) реализованы такие госпрограммы как:

Обеспечение гражданской защиты в Ненецком автономном округе (84,0%);

Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности, терроризму, экстремизму и коррупции в Ненецком автономном округе (81,9%);

Организация отдыха и оздоровления детей Ненецкого автономного округа на 2017 - 2020 годы (73,5%).

2. Основные результаты реализации государственных программ

На реализацию мероприятий государственной программы Развитие образования в Ненецком автономном округе в отчетном периоде из окружного бюджета было потрачено 2 447 583,4 тыс. рублей, из которых 4 946,4 тыс. рублей – средства, поступившие на софинансирование из федерального бюджета. Степень соответствия запланированному уровню затрат составила 99,7%.

Указанный объем бюджетных ассигнований был направлен на реализацию следующих мероприятий:

1. Обеспечение государственных гарантии прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и профессионального образований.

2. Реализация дополнительных общеобразовательных программ, направленных на выполнение государственного задания по предоставлению государственных услуг государственными образовательными организациями дополнительного образования, проведение мероприятий, направленных на совершенствование предоставления услуг в сфере дополнительного образования.

3. Обеспечение реализации региональных программ в сфере образования, проведение аттестации работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Ненецкого автономного округа, направленных на выполнение государственного задания ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр развития образования» по обеспечению методического, информационного сопровождения системы образования Ненецкого автономного округа, сопровождению процесса аттестации педагогических работников и обобщению педагогического опыта, сопровождению реализации национально-регионального компонента системы образования, а также государственного задания по проведению комплексного психолого-медико-педагогического обследования несовершеннолетних, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, оказанию психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.

4. Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ).

5. Предоставление единовременной выплаты молодым специалистам государственных образовательных организаций Ненецкого автономного округа и муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Ненецкого автономного округа;

6. Обеспечение развития системы оценки качества общего и профессионального образования на основе совершенствования государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы среднего общего и основного общего образования, и внедрения федеральных государственных образовательных стандартов в систему общего и профессионального образования:

1) подготовка тьюторов (преподавателей-тренеров) для введения федеральных государственных образовательных стандартов в систему общего и профессионального образования.

2)  обеспечение и проведение государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы среднего общего и основного общего образования. Создание, развитие и поддержка информационных систем, обеспечивающих процессы управления по отдельным направлениям деятельности в сфере контроля, надзора и оценки качества образования на региональном уровне;

7. Проведен региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по краеведению и родным языкам, по математике и русскому языку для обучающихся, освоивших образовательные программы начального образования.

8. Организовано участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников.

9. Проведены региональные интеллектуальные и творческие конкурсы:

региональный конкурс учебно-исследовательских работ;

региональный этап российского национального юниорского водного конкурса;

региональный конкурс «Ломоносовский турнир»;

региональная олимпиада среди обучающихся профессиональных образовательных организаций НАО.

10. Организовано:

участие победителей региональных интеллектуальных и творческих конкурсных мероприятий на Всероссийских заключительных этапах;

участие обучающихся в образовательных организациях Ненецкого автономного округа в региональных, межрегиональных, общероссийских мероприятиях для одаренных детей;

участие студентов учреждений профессионального образования НАО в региональном этапе областного конкурса профессионального мастерства. Ежегодный конкурс проводится по специальностям «Технология продукции общественного питания», «Экономика и бухгалтерский учет».

участие ГБОУ СПО НАО «Ненецкий аграрно-экономический техникум» в полуфинале Национального Чемпионата в Центральном федеральном округе по стандартам WorldSkills;

проведение окружной конференции педагогических работников по актуальным вопросам образования.

## На реализацию государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Ненецком автономном округе» в отчетном периоде было израсходовано 80 882,0 тыс. рублей из окружного бюджета, что составляет 99,6% от запланированных средств.

## В рамках исполнения мероприятий госпрограммы организовано и проведено 40 межмуниципальных и окружных физкультурных и спортивных мероприятий, в которых приняло участие 4100 человек.

## Спортивные сборные команды округа приняли участие в 47 межрегиональных и всероссийских спортивных соревнованиях.

## В рамках выполнения государственной работы: «Организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства» обеспечено 56096 посещений для занятий физической культурой и спортом на объектах спорта ГБУ НАО «Спортивная школа «Труд» в 7 населенных пунктах округа.

## Для прохождения спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки в ГБУ НАО «Спортивная школа «Труд» зачислены 80 спортсменов.

## Наивысший результат показан спортсменом Терентьевым А.В. – 3 место на Первенстве Мира по лыжным гонкам в Швейцарии.

На реализацию государственной программы «Молодежь Ненецкого автономного округа» было израсходовано 19 110,1 тыс. рублей или 100% от запланированного объема.

В рамках реализации мероприятий госпрограммы из окружного бюджета были выделены субсидии бюджетным учреждениям:

на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) ГБУ НАО «Региональный центр молодежной политики и военно-патриотического воспитания молодежи»;

на возмещение затрат по коммунальным услугам ГБУ НАО «Региональный центр молодежной политики и военно-патриотического воспитания молодежи»;

на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно ГБУ НАО «Региональный центр молодежной политики и военно-патриотического воспитания молодежи»;

на приобретение основных средств ГБУ НАО «Региональный центр молодежной политики и военно-патриотического воспитания молодежи».

Организовано участие представителей инициативной и талантливой молодежи Ненецкого автономного округа в международных, всероссийских и межрегиональных мероприятиях.

На мероприятие «Участие молодежи НАО во Всероссийской конференции в г. Санкт-Петербурге «ЮНОСТЬ. НАУКА. КУЛЬТУРА – Север» которая проводилась с 28 по 29 апреля 2018 года освоены средства в сумме 195,2 тыс. рублей.

На мероприятие «Участие молодежи НАО в Международном конгрессе Университета Арктики» израсходовано 210,0 тыс. рублей.

В рамках реализации приоритетных направлений молодежной политики были реализованы следующие мероприятия:

Конкурс на реализацию проектов (программ) в сфере волонтерской деятельности в НАО,

Всероссийская акция «Весенняя неделя добра»,

Семинар для волонтеров «Добро»,

Организована информационная (рекламная) кампания, направленная на популяризацию добровольческой деятельности в Ненецком автономном округе,

Обучающие семинары для участников ДМО и специалистов по работе с молодежью,

Слёт органов школьного и студенческого самоуправления,

Окружной студенческий праздник «Татьянин день»,

Окружной конкурс молодых семей,

Тематические мастер-классы для молодых семей Ненецкого автономного округа,

Региональный конкурс лидеров детских и молодежных объединений «Лидер года»,

Обеспечено участие молодежи Ненецкого АО в Международных, Всероссийских и Межрегиональных форумах,

Содержание молодежного информационного сайта «Молодежь 83»,

Проведены региональные мероприятия для молодежи:

Региональный фестиваль ЗОЖ,

Международный день йоги,

Мероприятие ко Дню молодежи

XVI региональный фестиваль художественного самодеятельного творчества «Молодежная весна»,

Праздничный концерт ко Дню молодежи.

Фестиваль «Богатство России»;

По результатам Конкурса патриотической песни «Я люблю тебя Россия» участница Дарья Честнейшина, обладательница Специальной награды «За лучшее исполнение песни о Ненецком автономном округе» будет направлена для участия в Фестивале «Богатство России».

Реализовывались мероприятия, направленные на поддержку и развитие молодежного предпринимательства. Обеспечено участие граждан в возрасте до 30 лет во Всероссийских форумах, семинарах для молодых предпринимателей.

На реализацию государственной программы «Развитие здравоохранения Ненецкого автономного округа» в 1 полугодии 2018 года израсходовано1 011 779,1 тыс. рублей, что составляет 98,9% от плановых показателей.

В рамках развития государственной системы профилактики немедицинского потребления наркотиков в школах округа были введены уроки по наркопрофилактике, профилактике приема алкоголя (лекции, диалоги, видеофильмы и обсуждения, конкурсы, акции), проводилась работа с родителями учащихся (родительскими комитетами), педагогами образовательных учреждений. Всего в 1 полугодии 2018 года были проведены 35 мероприятий с участием 667 - человек

Проведено тестирование учащихся в образовательных учреждениях общего и начального профессионального образования на предмет употребления психоактивных веществ. В тестировании приняли участие 169 учащихся (запланировано 262). Обследовано 64,5% учащихся от запланированного количества. Положительных результатов выявлено не было. Приобретены тест – системы для выявления потребления психоактивных веществ в полном объеме. В результате проведения электронного аукциона, сформировалась экономия.

В рамках проведения профилактики инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику приобретены иммунобиологические препараты и одноразовые инструментарии – заключены договоры и поставлены вакцины: вакцина для профилактики туляремии, вакцина «Превера 13», вакцина против клещевого энцефалита, вакцина «Гардасил», вакцина сибиреязвенная, вакцина гепатита А, антирабическая вакцина.

Приобретено холодильное оборудование для хранения вакцин – заключен договор и осуществлена поставка термоиндикаторов для соблюдения «холодовой цепи» хранения вакцины.

В ходе реализации комплекса мероприятий по Программе профилактики ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В и С были достигнуты следующие результаты:

| Показатель | 6 месяцев 2017 года | 6 месяцев 2018 года |
| --- | --- | --- |
| Количество обследованных лиц | 5 150 | 5 668 |
| Количество исследований на ВИЧ - инфекцию | 5 974 | 6 029 |
| Количество выявленных случаев ВИЧ – инфекции | 3 | 2 |

В рамках реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ненецком автономном округе при оказании первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара достигнуты следующие результаты:

ГБУЗ НАО «Центральная районная поликлиника заполярного района»

| Наименование | План. кол-во посещений на I полугодие 2018 г. | Факт. кол-во посещений в I полугодии 2018 г. | Выполнение плана, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Первичная медико-санитарная помощь в части профилактики (ММБ), посещения | 4211 | 6242 | 148 |
| Первичная медико-санитарная помощь в части диагностики и лечения (ММБ), посещения | 3609 | 4373 | 121 |
| Медицинская помощь в части диагностики и лечения (доврачебная), посещения | 3875 | 10 003 | 258 |
| Медицинская помощь в части профилактики (доврачебная), посещения | 1125 | 3 416 | 304 |
| Первичная медико-санитарная помощь в части диагностики и лечения (дневной стационар), пациенто-дни | 600 | 747 | 125 |

В рамках работы мобильной медицинской бригады в 1 полугодии были осуществлены выезды в следующие населенные пункты: п. Нельмин-Нос, д. Андег, с. Тельвиска, д. Устье, д. Макарово, п. Красное, д. Куя, д. Хонгурей, с. Оксино, д. Каменка, п. Харута, с. Шойна, д. Кия, с. Несь, д. Мгла, д. Чижа, д. Снопа, д. Вижас, п. Ома, п. Бугрино.

Всего за I полугодие было проведено 2158 обследований.

На совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации израсходовано 225 219,0 тыс. рублей или 99,3 % от плана.

В соответствии с Законом НАО от 11.12.2002 № 382-ОЗ «О здравоохранении в Ненецком автономном округе», и в соответствии с постановлением Администрации НАО от 27.01.2017 № 13-п «О внесении изменений в Положение о социальной поддержке в виде ежемесячной денежной выплаты лицам, больным активными формами туберкулеза, находящимся под диспансерным наблюдением и соблюдающим режим терапии при лечении туберкулеза», производятся ежемесячные денежные выплаты в размере - 350 рублей.

План контингента на 2018 год - 17 человек, за отчетный период обратилось 12 человек.

Укрепление материально-технической базы кабинета по профилактике инфекционных заболеваний и СПИДа - заключен контракт на поставку фармацевтических холодильников в количестве 5 штук для хранения реагентов. Поставка осуществлена и произведена оплата.

Продолжается лечение пациентов, изъявивших желание пройти курс лечения препаратом «ВИВИТРОЛ». В настоящее время в программе задействовано 9 пациентов.

В рамках оказания медицинской помощи по территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи при оказании специализированной медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации освоено 224 266,2 тыс. рублей и подведены следующие итоги:

ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница»

| Наименование | Еденица измерения | план на год | план на отчетный период | выполнено за отчетный период | % выполнения за отчетный период | % выполнения от годового плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| психиатрия | койко-день | 5 280 | 2 950 | 2 952 | 100,07% | 55,91% |
| психиатрия-наркология (в части наркологии) | койко-день | 4 620 | 2 300 | 1 633 | 71,00% | 35,35% |
| инфекционные болезни (в части синдрома приобретенного иммунодефицита (ВИЧ-инфекции) и дерматовенерологии) | койко-день | 300 | 160 | 63 | 39,38% | 21,00% |
| сестринский уход (в части "акушерское дело") | койко-день | 600 | 300 | 144 | 48,00% | 24,00% |
| сестринский уход (в части "стационар село") | койко-день | 14 960 | 7 830 | 6 477 | 82,72% | 43,30% |
| Паллиативная медицинская помощь | койко-день | 1 700 | 900 | 783 | 87,00% | 46,06% |
| Паллиативная медицинская помощь (койки сестринского ухода) | койко-день | 2 040 | 1 180 | 1 188 | 100,68% | 58,24% |
| Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь (за исключением санитарно-авиационной эвакуации) | вызов | 2 000 | 950 | 919 | 96,74% | 45,95% |
| Санитарно-авиационная эвакуация | вызов | 260 | 140 | 144 | 102,86% | 55,38% |

ГБУЗ НАО «Окружной противотуберкулезный диспансер»

| Наименование | План на 2018 г. | Факт за I полугодие 2018 г. | Выполнение плана, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Медицинская помощь в стационарных условиях(койко-день) | 13 600 | 7 324 | 53,8 |

В соответствии с Законом Ненецкого автономного округа от 11.12.2002 № 382-ОЗ «О здравоохранении в Ненецком автономном округе», постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 27.05.2008 № 76-п «О порядке предоставления социальной помощи при заболеваниях, требующих специальных методов диагностики, лечения, использования сложных медицинских технологий и медицинской реабилитации», производятся выплаты в размере 100 процентов стоимости лечения. В 1 полугодии израсходовано 11 120,3 тыс. руб. или 88,1%, от запланированных средств. Всего за отчетный период оплачено лечение за пределами округа 495 гражданам.

На предоставление социальной помощи для компенсации стоимости проезда для лечения, консультаций и медицинской реабилитации в окружные и другие лечебные учреждения здравоохранения в пределах Российской Федерации израсходовано 38 208,7 тыс. руб. или 99,8%, от запланированных средств.

Всего за отчетный период оплачен проезд 2 386 гражданам, а также 73 беременным женщинам, проживающим на селе, в медицинские организации Ненецкого автономного округа.

Выплаты донорам осуществляются в соответствии с частью 4 статьи 2 закона Ненецкого автономного округа от 27.02.2009 № 13-оз «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан и порядке наделения органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Ненецкого автономного округа по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки»:

- единовременные выплаты на питание за каждую сданную дозу крови и ее компонентов произведены 260 гражданам;

- дополнительные единовременные выплаты лицам, постоянно проживающим в НАО и являющимся активными (кадровыми) донорами крови) произведены 171 гражданину.

Запланировано 810,0 тыс. руб., кассовое и фактическое исполнение составило 763,9 тыс. руб. или 94,3%, от запланированных.

В рамках создания системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка осуществляется проведение комплексной пренатальной (дородовой) диагностики – проведен электронный аукцион и заключен контракт № 110 от 13.04.2018 с ООО «Гиперион – П» на сумму 1 022,5 тыс. руб. на поставку реагентов по пренатальному скринингу для КДЛ. Осуществлена ещё одна поставка (02.07.2018) реагентов на сумму 447,1 тыс. руб., оплата будет произведена в июле 2018 года.

Обеспечение полноценным питанием (специализированными продуктами) за счет регионального бюджета осуществляется в соответствии с Законом НАО от 26.02.2007 № 21-ОЗ «О поддержке семьи, материнства, отцовства и детства в Ненецком автономном округе» и Постановлением администрации Ненецкого автономного округа от 08.02.2017 № 33-п «О бесплатном обеспечении полноценным питанием (специализированными продуктами) беременных женщин, кормящих матерей и детей от рождения до достижения ими возраста трех лет».

Плановый средний показатель за 1 полугодие 2018 года – 1875 получателей, фактический средний показатель за 1 полугодие 2018 года - 1814 получателей.

В отчетном периоде предоставлена денежная компенсация за наём жилых помещений специалистам бюджетных учреждений. План по данному мероприятию 6 941,0 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 100,0% от плана.

За 1 полугодие 2018 года получателями данной денежной выплаты являются 125 специалистов.

За 1 полугодие 2018 г. произведена 41 единовременная компенсационная выплата в размере 1 000,0 тыс. рублей медицинским работникам, прибывшим или переехавшим на работу в сельский населенный пункт либо рабочий поселок.

На развитие системы лекарственного обеспечения населения, в том числе в амбулаторных условиях в отчетном периоде израсходовано 50 733,9 тыс. рублей или 94,4% от плана.

Обеспечение лекарственными средствами за счет регионального бюджета осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 № 890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения».

С целью обеспечения лекарственными препаратами граждан, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение за счет средств окружного бюджета, Департаментом заключены Государственные контракты на поставку лекарственных препаратов, на 30.06.2018 год сумма всех заключенных контрактов составила 61 545,26 тыс. рублей.

По региональной льготе, за 2 квартал 2018 года было обслужено 23564 рецепта, из них:

- дети 							 5368 рецептов;

- граждане, старше трудоспособного возраста 	 11842 рецепта;

- сахарный диабет 						 3565 рецептов;

- бронхиальная астма 					 417 рецептов;

- онкологические заболевания 				 208 рецептов.

Обеспечение лекарственными средствами за счет федерального бюджета осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».

С целью обеспечения лекарственными препаратами граждан, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение за счет средств федерального бюджета, Департаментом заключены Государственные контракты на поставку лекарственных препаратов, на 30.06.2018 год сумма всех заключенных контрактов составила 19 704,05 тыс. рублей.

По федеральной льготе, за 2 квартал 2018 года было обслужено 15017 рецептов, из них:

- дети                                                                              - 116 рецептов;

- граждане, старше трудоспособного возраста               - 4572 рецепта;

- сахарный диабет                                                           - 1527 рецептов;

- бронхиальная астма                                                      - 167 рецептов;

- онкологические заболевания                                        - 342 рецепта.

Также на федеральном уровне действует программа «7 нозологий», в соответствии с которой наиболее затратные с точки зрения лекарственного обеспечения заболевания, такие как: гемофилия, муковисцидоз, гипофизарный нанизм, болезнь Гоше, злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянный склероз, а также состояния после трансплантации органов и (или) тканей, были выведены из программы ОНЛП. Основанием действия данной программы является приказ Минздравсоцразвития РФ от 9 марта 2007 г. № 159 «О мерах по обеспечению отдельных категорий граждан необходимыми лекарственными средствами».

По программе «7 нозологий» за 2 квартал 2018 года было обслужено 16 рецептов, из них дети - 3 рецепта.

Приобретение лекарственных препаратов для лечения диабетных осложнений, средств введения инсулина, средств контроля за гликемией крови.

Осуществлена поставка и оплата расходного материала для инсулиновых помп, установленных у детей. Также осуществлена поставка и частичная оплата инсулиновых помп и расходного материала к ним на год для 4 детей.

На развитие информатизации здравоохранения, включая развитие телемедицины израсходовано 3 431,7 тыс. рублей или 90,5 % от плана.

В связи с длительными процедурами согласований технических заданий, а также неоднократным внесением изменений в состав работ и услуг по поддержке и сопровождению Региональной медицинской информационной системы Ненецкого автономного округа и отзывом объявленной закупки «Сопровождение АСП» согласно письму от 30.01.2018 № 1294, закупки перенесены в плане графике закупок с февраля 2018 года на март 2018 года.

19.03.2018 заключен контракт № 0384200004418000010-0394166-01 с ООО «ПО ВИДАР» на поставку дополнительных лицензий программного обеспечения «Видар-ИнфоРад 3.0» на сумму 677,5 руб.

В результате закупки к имеющейся базе данных хранения и обработки медицинских изображений были подключены электрокардиограф и стоматологический рентген-аппарат, что дало возможность передачи результатов исследований - графических изображений ЭКГ и изображений с рентгеновского аппарата в стандарте DICOM 3.0. - в базу данных и их описания в протоколах, что в свою очередь позволило всем врачам иметь к ним доступ на своих рабочих местах.

Для обеспечения оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Ненецкого автономного округа потрачено 95 800,0 тыс. рублей или 100% от запланированных средств, в том числе за счет средств федерального бюджета 50 096,0 тыс. рублей;

по мероприятию «Закупка авиационной услуги для оказания медицинской помощи с применением нового воздушного судна (авиации) оснащенного медицинским модулем» – осуществлено 126 вылетов на новом воздушном судне оснащенного медицинским модулем.

по мероприятию «Оказание экстренной медицинской помощи гражданам с применением авиации» – осуществлено 18 вылетов самолетом Л-410 для транспортировки тяжелых больных в другие субъекты РФ, а также 68 человек было эвакуировано рейсовыми самолетами в другие субъекты РФ с сопровождением медицинских работников (реэвакуировано – 67 человек).

На реализацию государственной программы «Социальная поддержка граждан в Ненецком автономном округе» расходы окружного бюджета в 1 полугодии 2018 года составили 611 886,3 тыс. рублей или 96,8% от запланированного объема.

В рамках предоставления мер социальной поддержки детям-инвалидам, инвалидам и лицам, осуществляющим за ними уход в 1 полугодии произведены следующие выплаты:

1. Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»: план 1 получатель, факт 1 получатель.

2. Единовременная компенсационная выплата к Международному Дню инвалидов: план 47 получателей, факт – 47 получателей.

3. Ежемесячная компенсационная социальная выплата детям-инвалидам, проживающим в семьях, размер среднедушевого дохода которых не превышает двукратной величины прожиточного минимума, установленной в Ненецком автономном округе в расчёте на душу населения: плановый средний показатель – 143 получателя, фактический показатель - 143 получателя).

4. Единовременная компенсация инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, в части стоимости приобретенного либо приобретаемого жилого помещения: план 1 получатель, факт 1 получатель.

5. Единовременная компенсация стоимости приобретённых самостоятельно протезных изделий и (или) иных технических средств реабилитации, не входящих в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду: план 12 получателей, факт 10 получателей. Выплата носит заявительный характер.

6. Предоставление единовременной компенсации части стоимости приобретённого самостоятельно технического средства реабилитации (в том числе протезного изделия) в рамках предоставленной частью 6 статьи 11 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов Российской Федерации»: план 74 получателя, факт 74 получателя.

7. Обеспечение детей-инвалидов, а также лиц, сопровождающих ребёнка-инвалида, бесплатным проездом к месту обучения в специализированное государственное учреждение: план 9 получателей, факт 8 получателей. Выплата носит заявительный характер.

8. Социальная поддержка инвалидов, получающих социальную пенсию по инвалидности на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно в соответствии с законом Ненецкого автономного округа от 25 ноября 2010 года № 86-оз "О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов, получающих социальную пенсию по инвалидности: план 9 получателей, факт 9 получателей.

9. Ежемесячные компенсационные выплаты неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за инвалидами I группы, либо престарелым гражданином, нуждающимся в постоянном постороннем уходе по заключению лечебного учреждения или достигшим 80 лет, а также за ребёнком - инвалидом в возрасте до 18 лет: плановый средний показатель – 59 получателей, факт - 59 получателей.

В рамках предоставление мер социальной поддержки участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, вдовам (вдовцам) и лицам, проработавшим в тылу» предоставлены:

1.Ежегодная денежная выплата участникам и инвалидам Великой Отечественной войны: план 4 получателя, факт 4 получателя.

2.Ежемесячная денежная выплата участникам и инвалидам Великой Отечественной войны: план – 4 получателя, факт – 4 получателя.

3.Ежемесячная компенсационная денежная выплата лицам, проработавшим в тылу в период Великой Отечественной войны, а также гражданам, приравненным к ним: план – 55 получателей, факт – 55 получателей.

4.Ежемесячная компенсационная выплата лицам, проработавшим в тылу на неоккупированных территориях не менее шести месяцев в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945: план – 196 получателей, факт – 190 получателей. Неполное исполнение связано с уменьшением количества получателей.

5.Оплата занимаемой площади жилых помещений и стоимости коммунальных услуг лицам, проработавшим в тылу в период Великой Отечественной войны, а также граждан, приравненных к ним: план – 51 получатель, факт – 45 получателей. Неполное исполнение связано с фактическими затратами согласно поступившим документам от управляющих компаний.

6.Ежемесячная выплата гражданам, один из родителей которых погиб (пропал без вести) при участии в боевых действиях в войну с Финляндией в период с 30 ноября 1939 по 13 марта 1940, либо в Великую Отечественную войну в период с 22 июня 1941 по 9 (11) мая 1945, либо в войну с Японией в период с 9 августа 1945 по 3 сентября 1945 или умер в указанный период вследствие ранения, увечья или заболевания, полученного в связи с пребыванием на соответствующем фронте, или умер (погиб) в плену, при условии, если они не достигли возраста 18 лет на день гибели (пропажи без вести) или смерти одного из родителей: план – 291 получатель, факт – 289 получателей. Неполное исполнение связано с уменьшением количества получателей.

7.Единовременная денежная выплата ко Дню Победы лицам, награждённым знаком "Жителю блокадного Ленинграда", либо проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награждённым орденом или медалью СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны и проживающим на территории Ненецкого автономного округа: план – 200 получателей, факт – 193 получателя. Неполное исполнение связано с уменьшением количества получателей

8.Единовременная денежная выплата ко Дню Победы вдовам (вдовцам) погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны, не вступившим в повторный брак: план – 6 получателей, факт – 6 получателей.

В рамках предоставления мер социальной поддержки реабилитированным лицам произведены следующие выплаты:

1.Ежемесячная компенсационная денежная выплата реабилитированным лицам: план – 15 получателей, факт – 15 получателей.

2.Оплата занимаемой общей площади жилых помещений и стоимости коммунальных услуг реабилитированным лицам: план – 14 получателей, факт – 14 получателей.

3.Социальная поддержка реабилитированных лиц в виде компенсации стоимости проезда один раз в год (туда и обратно): план – 3 получателя; факт – 1 получатель.

Неполное исполнение связано с тем, что данная выплата носит заявительный характер.

В рамках предоставления мер социальной поддержки участникам боевых действий и вооруженных конфликтов, а также членам их семей» осуществлены следующие выплаты:

1.Материальная помощь участникам боевых действий и вооружённых конфликтов в Афганистане, Чеченской республике и других локальных войн на оплату медицинской реабилитации: план – 2 получателя; факт – 2 получателя.

2.Материальная помощь участникам боевых действий и вооружённых конфликтов в Афганистане, Чеченской республике и других локальных войн (оплата обучения):

план – 6 получателей; факт – 5 получателей. Неполное исполнение связано с тем, что данная выплата носит заявительный характер.

3.Материальная помощь участникам боевых действий и вооружённых конфликтов в Афганистане, Чеченской республике и других локальных войн на ремонт: план – 5 получателей, факт – 1 получатель.

4.Материальная помощь участникам боевых действий и вооружённых конфликтов в Афганистане, Чеченской республике и других локальных войн на строительство (приобретение) жилья: план – 3 получателя, факт – 3 получателя.

5.Оплата занимаемой общей площади жилых помещений и стоимости коммунальных услуг участникам боевых действий: плановый средний показатель за 1 полугодие 2018 года – 158 получателей, фактический средний показатель - 152 получателя. Неполное исполнение связано с фактическими затратами согласно поступившим документам от управляющих компаний.

6.Социальная поддержка родителей военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы в условиях боевых действий или в связи с выполнением задач в условиях вооружённого конфликта, в ходе контртеррористических операций: план 5 получателей, факт 5 получателей.

В рамках предоставления мер социальной поддержки оленеводам и чумработницам»:

1.Ежегодные единовременные социальные выплаты оленеводам, чумработницам, которым назначена трудовая пенсия: план – 132 получателя, факт – 126 получателей.

2.Ежемесячные социальные выплаты оленеводам, чумработницам: плановый средний показатель – 874 получателей, факт – 868 получателей.

3.Бесплатное получение средств первой медицинской помощи (медицинские аптечки) оленеводами и чумработницами: приобретено 304 аптечки при плане – 304 шт. Выдано получателям 85 аптечек.

4.Ежемесячная компенсационная выплата оленеводам и чумработницам на каждого ребёнка в возрасте от 1,5 до 8 лет: план – 93 получателя, факт – 90 получателей. Контингент получателей меньше учтенного при планировании.

5.Социальная помощь студентам из числа детей оленеводов, чумработниц: стипендия: план – 14 получателей, факт – 13 получателей; учеба: план – 4 получателя, факт – 4 получателя; проезд: план – 4 получателя, факт – 3 получатель. Неполное исполнение связано с уменьшением количества получателей по выплате стипендии студентам из числа детей оленеводам, чум работниц, а также в связи с тем, что данная выплата носит заявительный характер.

В рамках предоставления мер социальной поддержки гражданам, имеющим звания и награды Российской Федерации и (или) Ненецкого автономного округа»:

1.Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награждённым нагрудным знаком «Почётный донор России»: план – 151 получатель, факт – 150 получателей.

2.Ежемесячная денежная выплата лицам, награждённым знаком «Почётный донор СССР», «Почётный донор России», постоянно проживающим в Ненецком автономном округе: план – 152 получателя, факт – 152 получателя.

3.Ежемесячная доплата к трудовой пенсии гражданам, награждённым медалью «За особые заслуги перед Ненецким автономным округом»: план – 12 получателей, факт – 12 получателей.

4.Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение лиц, имеющих особые заслуги перед Ненецким автономным округом: план – 182 получателя, факт – 181 получателя.  Неполное исполнение связано с уменьшением количества получателей с марта 2018 года.

5.Единовременное денежное вознаграждение лицам, удостоенным звания «Почётный гражданин Ненецкого автономного округ»: план – 1 получатель, факт – 1 получатель.

6.Ежемесячная доплата к трудовой пенсии лицам, удостоенным звания «Почётный гражданин Ненецкого автономного округа»: план – 10 получателей, факт – 10 получателей.

7.Единовременное денежное вознаграждение гражданам, награждённым Почётной грамотой Администрации Ненецкого автономного округа: план 57 получателей, факт 57 получателей.

8.Единовременное денежное вознаграждение гражданам, награждённым Почётной грамотой Ненецкого автономного округа: план 11 получателей, факт 11 получателей.

В рамках предоставления мер социальной поддержки гражданам, проживающим в сельских населенных пунктах»:

1.Выплаты специалистам, работающим и проживающим в сельских населённых пунктах Ненецкого автономного округа: план – 480 получателей, факт – 452 получателя. Неполное исполнение связано с тем, что данная выплата носит заявительный характер.

2.Социальная поддержка в виде ежемесячной компенсации абонентской платы за пользование квартирным телефоном лицам, постоянно проживающим в сельских населённых пунктах Ненецкого автономного округа: план – 892 получателя, факт – 877 получателей. Контингент получателей меньше учтенного при планировании.

3.Предоставление льготного проживания в гостиницах г. Нарьян-Мара и п. Искателей отдельным категориям граждан, проживающим в сельских поселениях Ненецкого автономного округа

По итогам электронного аукциона контракт заключен с единственным поставщиком – АО «Офисно-отельный комплекс». Сумма контракта составляет 2 998 800,00 рублей, количество чел/дней – 1666.

По итогам I-ого полугодия 2018 года за услугой по льготному проживанию обратилось 221 человек, проведено 1021 чел./дней.

В рамках предоставления мер социальной поддержки гражданам, получающим пенсии за выслугу лет:

1.Выплата региональной доплаты к пенсии: план – 1696 получателей, факт – 1484 получателя. Контингент получателей меньше учтенного при планировании.

2.Региональная доплата к пенсии за счёт средств окружного бюджета: план – 1696 получателей, факт – 1484 получателей.

3.Реализация закона Ненецкого автономного округа от 06.01.2005 № 538-оз «О статусе лиц, замещающих государственные должности Ненецкого автономного округа» план 22 получателей, факт 19 получателей.

4.Реализация закона Ненецкого автономного округа от 01.12.2005 № 636-оз «О государственной гражданской службе Ненецкого автономного округа»

план 222 получателей, факт - 218 получателей. Уменьшением контингента получателей (приостановка ежемесячной выплаты в связи с трудоустройством).

В рамках предоставления мер социальной поддержки детям, потерявшим одного из родителей в авиационной катастрофе, произошедшей в Ненецком автономном округе 11 декабря 1997 года:

1.Ежемесячное пособие детям, потерявшим одного из родителей в авиационной катастрофе, произошедшей в Ненецком автономном округе 11 декабря 1997 года:

план – 1 получатель, факт – 1 получатель.

2.Компенсация стоимости проезда к месту нахождения образовательной организации и обратно детям, потерявшим одного из родителей в авиационной катастрофе, произошедшей в Ненецком автономном округе 11 декабря 1997 года:

план – 1 получатель, факт – 1 получатель.

В рамках предоставления отдельных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»:

1.Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации: план – 11 получателей, факт – 11 получателей.

2.Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»: план – 2 получателя, факт – 2 получателя.

3.Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан: план- 2762 получателя, факт - 2514 получателей). Неполное исполнение связано с фактическими затратами согласно поступившим документам от управляющих компаний.

4.Проведение текущего и капитального ремонта в административных зданиях, занимаемых органами государственной власти и в специализированном государственном жилищном фонде Ненецкого автономного округа

Предусмотренные бюджетные ассигнования направлены в Фонд содействия реформированию ЖКХ НАО на оплату взносов за капитальный ремонт жилых помещений, находящихся в оперативном управлении Департамента (53 кв.).

5.Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме: план - 325 получателей, факт - 232 получателя). Контингент получателей меньше учтенного при планировании.

6.Единовременная социальная помощь гражданам, утратившим по независящим от них причинам своё имущество в результате пожара в жилом помещении: план 9 получателей, факт 9 получателей.

7.Единовременная социальная помощь гражданам, в связи с гибелью (смертью) членов семьи: план 8 получателей, факт 8 получателей.

8.Предоставление материальной и иной помощи для погребения: план 39 получателей, факт 39 получателей.

9.Ежемесячные компенсационные выплаты участникам событий на космодроме «Плесецк» 18 марта 1980 года: план – 1 получатель, факт – 1 получатель.

10.Ежемесячная денежная выплата лицам, проживающим на территории Ненецкого автономного округа, состоящим на учёте в государственном бюджетном учреждении здравоохранения Ненецкого автономного округа «Ненецкая окружная больница», больных сахарным диабетом и больных онкологическими заболеваниями: план - 1948 получателей, факт - 1940 получателей.

11.Расходы окружного бюджета по предоставлению субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Правилами предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 года № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»: план - 2087 получателей, факт - 2086 получателей.).

12.Государственная социальная помощь малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, иным категориям граждан, предусмотренные Федеральным законом «О государственной социальной помощи»: план – 319 получателей, факт – 316 получателей. Заявительный характер выплаты.

13.Предоставление бесплатной подписки на общественно-политическую газету Ненецкого автономного округа «Няръяна вындер»: план – 3647 получателей, факт – 3647 получателей.

14.Субсидии для компенсации недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по перевозке автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам пассажиров, которым предоставлено право бесплатного проезда в соответствии с законодательством Ненецкого автономного округа»: плановый среднемесячный показатель 11 670 перевезенных граждан отдельных категорий, фактический среднемесячный показатель 11 352 перевезенных граждан отдельных категорий).

15.Единовременная компенсационная выплата на проведение ремонта жилого помещения, расположенного на территории Ненецкого автономного округа, отдельным категориям граждан: план 11 получателей, факт 11 получателей.

Информация о реализации мероприятия ГБУ СОН НАО «Комплексный центр социального обслуживания»:

Численность получателей социальных услуг и количество оказанных услуг

за первое полугодие 2018 года

| № п/п | Наименование отделения | Количество получателей социальных услуг | Количество оказанных услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отделение социального обслуживания на дому | 109 | 28 330 |
| 2. | Отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов | 243 | 41 715 |
| 3. | Отделение социальной помощи семье и детям (группа «Передышка») | 14 | 2 854 |
| 4. | Отделение социальной помощи семье и детям (кратковременный присмотр за детьми ИР на дому) | 3 | 108 |
| 5. | Кризисное отделение для граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании | 223 | 24 075 |
| 6. | Отделение срочного социального обслуживания | 223 | 1 884 |
|  | ИТОГО: | 815 | 98 966 |

На исполнение государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе», в 1 полугодии 2018 года было израсходовано 595 056,8 тыс. рублей за счет средств окружного бюджета (из них 6 524,3 тыс. рублей средств, поступивших из федерального бюджета), 92,2 тыс. рублей за счет средств муниципальных бюджетов и 4 330,3 тыс. рублей за счет иных источников финансирования. Уровень освоения средств, запланированных в окружном бюджете, составил 99,1%.

В рамках реализации мероприятия «Эксплуатационные и иные расходы по содержанию объектов до момента государственной регистрации права собственности Ненецкого автономного округа» оплачены услуги по охране, отоплению, энергоснабжению, управлению и содержанию объектов капитального строительства (многоквартирный жилой дом по ул. Полярная 15, молодежный центр, экспозиционный комплекс под открытым небом «Дом и усадьба Пустозерской волости конца XIX- Начала XX веков», детский сад на 220 мест по ул. Авиаторов, многоквартирный жилой дом по           ул. Пионерская д.29) до момента государственной регистрации права собственности Ненецкого автономного округа.

В рамках реализации мероприятия «Разработка документов в сфере градостроительной деятельности» заключен ГК от 04.10.2017 № 120 с ООО «АРТ «Геоника» на разработку комплекса документов планирования градостроительного развития территорий муниципальных образований Ненецкого автономного округа на сумму 58 190,0 тыс. рублей, срок исполнения – 20.04.2018. В 2017 году оплачены работы по исполнению 1 и 2 этапов в размере 34 914,0 тыс. руб. (60% от суммы контракта).

В рамках контракта в 1 полугодии 2018 года были выполнены и оплачены в сумме 23 276,0 тыс. рублей:

- генеральные планы, местные нормативы градостроительного проектирования (МНГП) 15 муниципальных образований;

- документация по планировке территорий (проекты планировки территории и проекты межевания территории) 10 муниципальных образований;

- схема территориального планирования Ненецкого автономного округа (проект СТП НАО).

Контакт выполнен и оплачен в полном объеме.

В рамках реализации мероприятия «Разработка территориальных сметных нормативов строительства» заключен государственный контракт от 16.02.2018 № 35 с ЗАО «Сибирский ЦЦСПЭ» на оказание услуг по разработке ежеквартальных индексов изменения сметной стоимости строительства в текущий уровень цен для Ненецкого автономного округа на 2018 год. Стоимость работ – 3 000,0 тыс. руб.

По условиям государственного контракта предусмотрено поэтапное выполнение работ в четыре этапа, в соответствии с техническим заданием выполнение этапов - ежеквартальное. Индексы изменения сметных цен и сборники сметных цен строительных ресурсов за II квартала 2018 предоставлены на электронном носителе, опубликованы на портале Департамента для пользования участниками строительной отрасли региона.

За I полугодие 2018 года работы выполнены и оплачены в полном объеме.

В рамках реализации мероприятия «Строительство объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации проектов комплексного развития территорий» осуществляется реализация следующего инвестиционного проекта «Строительство объекта «Школа №3 на 700 мест по ул. Авиаторов в г. Нарьян-Маре».

В сентябре 2016 года заключен государственный контракт на строительство, подрядчик ООО «Версо-М», срок выполнения работ по контракту ноябрь 2019 года, стоимость работ по контракту определена в сумме 1 831 454,6 тыс. рублей.

На отчетную выполнены следующие работы:

В здании №1 (начальная школа):

Выполнены работы по устройству внутренних инженерных сетей: вентиляция - на 90%, водопровод – на 90%, канализация – на 90%, отопление – на 50%.

Работы по установке окон и витражей выполнены на 95%; конструкции крыши – на 100%.

Работы по устройству кровли выполнены на 100%, монтажу внутренних инженерных сетей, утеплению фасада - на 95%.

Работы по оштукатуривание внутренних стен выполнены на 55%.

В здании№2 (основная школа):

Выполнено перекрытие на отм 7,740 в осях Ж-Р/13-16. Выполнены работы по забивке всех свай. Опалубка снята.

Работы по утеплению и гидроизоляции цокольного этажа выполнены на 33%. Работа по устройству бетонной подготовки под ростверки выполнена на 95%.

В здании №3 (спортивный зал со столовой):

Выполнены работы по забивке всех свай. Выполнены кирпичные перегородки цокольного этажа - 100%. Выполнены работы по устройству ростверков, кладке перегородок цокольного этажа, перекрытию цокольного этажа. Работы по утеплению и гидроизоляции цокольного этажа выполнены на 65%.

В здании №4 (спортивный зал с актовым залом):

Выполнены работы по устройству стен цокольного этажа – на 100%, работы по перекрытию на отметке -1,900 и -0,120. Работы по утеплению и гидроизоляции цокольного этажа выполнены на 65%.

В целом по строительной площадке выполнены работы по прокладке наружных инженерных сетей на 40%.

В рамках реализации мероприятия «Реализация государственной политики в сфере строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта» кассовым планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 46 038,7 тысяч рублей.

Кассовое и фактическое исполнение по мероприятию за отчетный период составило 42 250,9 тысяч рублей или 91,8 % от плана.

Кассовое и фактическое исполнение выполнено не в полном объеме, в связи с экономией по фонду оплаты труда в связи с изменением графика отпусков сотрудников ДС и ЖКХ НАО.

По подпрограмме 1 «Строительство (приобретение) жилых помещений в целях предоставления гражданам по договорам социального найма и договорам найма специализированного жилого помещения» реализовывалось мероприятие «Строительство (приобретение) жилых помещений в целях формирования государственного жилищного фонда на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и лиц из их числа, по договорам найма специализированных жилых помещений».

В рамках указанного мероприятия в I полугодии 2018 года реализовывался следующий инвестиционный проект «Долевое участие в строительстве жилых помещений».

Кассовое исполнение по подпрограмме 1 за отчетный период составило                   20 946,8 тысяч рублей, в т.ч. 6 524,3 тысяч рублей – средства федерального бюджета, или 100% от плана.

22 сентября 2017 г. заключен государственный контракт №0184200000617000149 на долевое участие в строительстве 22-х жилых помещений по ул. Пионерская в г. Нарьян-Мар, подрядчик – ООО «Версо-М», стоимость работ по контракту определена в сумме 48 271,5 тыс. рублей, срок сдачи-приемки квартир – ноябрь 2017 года, срок исполнения контракта - январь 2018 года.

В отчетном периоде квартиры зарегистрированы в собственность округа. 30 мая 2018 года квартиры переданы в Управление имущественных и земельных отношений. Расчет с подрядчиком произведен.

По подпрограмме 2 «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и/или с высоким уровнем износа» кассовое исполнение за отчетный период составило 313 218,2 тысяч рублей или 100% от плана.

В рамках основного мероприятия «Приобретение жилых помещений в целях переселения граждан, проживающих в жилых домах, непригодных для проживания и/или с высоким уровнем износа» в отчетном периоде предусмотрена реализация следующих мероприятий:

Заключены контракты на долевое участие в строительстве следующих домов:

Долевое участие в строительстве 292 кв. в 10-ти секционном жилом доме в районе квартала Авиаторов г. Нарьян-Мар:

Предусмотрено средств окружного бюджета в 2018 году в сумме 471 534,3 тыс. рублей. На 1 июля 2018 года предусмотрено финансирование в сумме 155 187,7 тыс. рублей. Кассовое исполнение в отчетном периоде составило 155 187,7 тыс. рублей или 100 % от лимита отчетного периода. Фактическое исполнение составило – 155 187,7 тыс. рублей или 100 % от кассового исполнения.

06 декабря 2016 года заключено 2 государственных контракта с ООО «ПолюсЖилСтрой» на участие в долевом строительстве 292 квартир по                 ул. Авиаторов на общую сумму 1 058 788,4 тыс. рублей, срок исполнения контрактов – 15 ноября 2018 г.

На объекте выполнены следующие работы:

1-3 секции – 27.06.2018 выдано разрешение на ввод 1-3 секций в эксплуатацию.

4, 5 секции – выполнены работы по внутренней отделке (штукатурные работы, электромонтажные работы), работы по устройству кровли, фасадные работы.

6,7 секция – ведутся работы по устройству стропильной системы, утеплению фасада.

8-10 секции – ведутся работы по устройству стропильной системы, кладке внутренних стен, кладке парапета.

Долевое участие в строительстве жилых помещений 47 кв. общей площадью не менее 2 458 кв.м. на территории п. Искателей:

Предусмотрено средств окружного бюджета в 2018 году в сумме 82 963,3 тыс. рублей. На 1 июля предусмотрено финансирование в сумме 70 218,4 тыс. рублей. Кассовое исполнение в отчетном периоде составило 70 218,4 тыс. рублей или 100 % от лимита отчетного периода. Фактическое освоение составило 100 312,0 тыс. рублей или 142,9 % от кассового исполнения, в том числе за счет выплаченного аванса в 2017 году – 30 093,6 тыс. рублей.

2 октября 2017 года заключен государственный контракт №0184200000617000155 на участие в долевом строительстве 47-и квартир по ул. Поморская в п. Искателей, подрядчик ООО «ПолюсЖилСтрой», стоимость работ по контракту составляет 182 069,0 тыс. рублей, срок исполнения контракта – август 2018 года.

На объекте выполнены следующие работы:

1 корпус - монтаж «кровельного пирога» - 100%; заливка полов – 100%, штукатурные работы - 100%, кладка керамической плитки в санузлах – 90%, подшивка карниза – 90%, фасадные работы - 90%.

2 корпус - монтаж стропильной системы - 80%.

Долевое участие в строительстве жилых помещений 50 кв. общей площадью не менее 1 577 кв.м. на территории г. Нарьян-Мар:

Предусмотрено средств окружного бюджета в 2018 году в сумме 45 857,9 тыс. рублей. На 1 июля предусмотрено финансирование в сумме 45 857,9 тыс. рублей. Кассовое исполнение в отчетном периоде составило 45 857,9 тыс. рублей или 100 % от лимита отчетного периода. Фактическое исполнение составило – 45 857,9 тыс. рублей или 100 % от кассового исполнения.

В августе 2017 года заключен государственный контракт на участие в долевом строительстве 50 квартир по ул. Пионерская в г. Нарьян-Мар, подрядчик ООО «Версо-М», стоимость работ по контракту определена в сумме 114 644,8 тыс. рублей, срок исполнения контракта – ноябрь 2017 года.

В 2017 году объем выполненных и оплаченных работ по государственному контракту составил - 68 786,8 тыс. рублей.

Все работы по строительству объекта выполнены.

21 декабря 2017 года получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Учреждением осуществлена приемка 50 квартир.

12 апреля 2018 года техническая документация и ключи от квартир переданы в Управление имущественных и земельных отношений Ненецкого автономного округа.

Долевое участие в строительстве жилых помещений 47 кв. общей площадью не менее 2 546 кв.м. на территории г. Нарьян-Мар:

Предусмотрено средств окружного бюджета в 2018 году в сумме 50 411,0 тыс. рублей. На 1 июля предусмотрено финансирование в сумме 38 974,4 тыс. рублей. Кассовое исполнение в отчетном периоде составило 38 974,4 тыс. рублей или 100 % от лимита отчетного периода. Фактическое освоение составило –54 893,5 тыс. рублей или 140,8% от кассового исполнения, в том числе за счет выплаченного аванса в 2017 году – 15 919,1 тыс. рублей.

В октябре 2017 года заключен государственный контракт на участие в долевом строительстве 47-и квартир по ул. ул. Первомайская-Тыко-Вылко, подрядчик ООО «ПолюсЖилСтрой», стоимость работ по контракту определена в сумме 189 287,8 тыс. рублей, срок исполнения контракта – ноябрь 2018 года.

В 2017 году подрядчику выплачен аванс в размере 29% от стоимости контракта – 54 893,5 тыс. рублей.

На отчетную дату конструкции цокольного этажа смонтированы на 100%. Работы по монтажу конструкций перекрытий 1 этажа выполнены на 80%.

В рамках основного мероприятия 4 «Предоставление финансовой поддержки бюджетам муниципальных образований на проведение мероприятий по сносу домов, признанных в установленном порядке ветхими и аварийными, и непригодными для проживания, а также на выкуп жилых помещений собственников» на отчетный период предусмотрено – 2 979,8 тыс. руб. Кассовое и фактическое исполнение в отчетном периоде составило 3 072,0 тыс. руб., в том числе за счет средств окружного бюджета 2 979,8 тыс. руб., за счет средств местных бюджетов 92,2 тыс. руб.

В отчетном периоде финансовая поддержка из бюджета Ненецкого автономного округа предоставлялась бюджету МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на проведение мероприятий по сносу домов и на выкуп жилых помещений собственников. Кассовое и фактическое исполнение от запланированных средств составило 3 072,0 тыс. руб., в том числе за счет средств окружного бюджета 2 979,8 тыс. руб. (100% от лимита отчетного периода или 100 % от кассового плана), за счет средств местных бюджетов 92,2 тыс. руб.

В отчетном периоде средства был направлены на осуществление мероприятий, направленных на выкуп жилых помещений собственников, с которыми не достигнуто соглашение о предоставлении взамен изымаемого жилого помещения другого помещения в размере 3 072,0 тыс. руб., в т. ч. из окружного бюджета - 2 979,8 тыс. руб., из городского бюджета – 92,2 тыс. руб. Данные средства были выделены в соответствии с решением Нарьян-Марского городского суда от 29.05.2015 года № 2-279/2015 по гражданскому делу о взыскании с Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в пользу Кислякова Владимира Ивановича выкупной цены в связи с изъятием для муниципальных нужд принадлежащего ему на праве собственности жилого помещения, расположенного по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича д. 9 кв. 4, для погашения исполнительного листа, взыскатель по которому обратился с заявлениями в Управление Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. Данное мероприятие исполнено полностью в июне 2018 года.

На реализацию подпрограммы 5 «Социальная поддержка граждан, участвующих в ипотечном жилищном кредитовании» кассовым планом по расходам окружного бюджета на отчетный период предусмотрено финансирование в размере 43 958,4 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 43 968,4 тысяч рублей или 99,8% от плана.

В отчетном периоде осуществлялась реализация следующих мероприятий:

1. Меры социальной поддержки жителей Ненецкого автономного округа при кредитовании или заимствовании на приобретение (строительство) жилья:

- Социальные выплаты на компенсацию части процентов, начисленных банков или иным юридическим лицом за пользование кредитом или займом.

Сумма социальных выплат на компенсацию части процентов, начисленных кредитором за пользование ипотечным кредитом, предоставленная участникам подпрограммы, составила 33 323,1 тыс. рублей или 100% от плана.

- Социальные выплаты на погашение части ипотечного кредита или займа при рождении (усыновлении) ребенка.

В 1 полугодии 2018 года 32 участников подпрограммы получили социальные выплаты на погашение части ипотечного кредита в связи с рождением ребенка. Объем средств окружного бюджета, направленный на предоставление указанных социальных выплат, составил 10 150,0 тыс. рублей или 100% от плана.

2. Социальные выплаты в рамках закона НАО от 21.03.2012 № 17-оз «О внесении изменений в закон НАО «О развитии ипотечного жилищного кредитования в НАО».

В 2018 году на реализацию мероприятия предусмотрено 1 310,0 тыс. руб.

Кассовым планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 480,0 тыс. рублей.

Кассовое исполнение за отчетный период составило 395,3 тысяч рублей или 82,4% от плана. Фактическое исполнение за отчетный период составило 395,3 тысяч рублей или 100% от кассового исполнения.

Неисполнение связано с заявительным характером выплаты.

По подпрограмме 6 «Социальная поддержка на улучшение жилищных условий гражданам, проживающим в сельской местности» на первое полугодие предусмотрено бюджетных ассигнований в размере 10 443,6 тыс. рублей, из них:

социальные выплаты на строительство (завершение ранее начатого строительства) индивидуальных жилых домов составляют 10 371,0 тыс. рублей;

социальные выплаты на газификацию индивидуальных жилых домов составляют 72,6 тыс. рублей.

Освоение средств окружного бюджета на полугодие текущего года составило 10 443,6 тыс. рублей или 100%.

На 01.07.2018 социальные выплаты на строительство (завершение ранее начатого строительства) индивидуальных жилых домов получили 5 участников подпрограммы. В целях получения социальных выплат, участниками подпрограммы подтверждено наличие собственных средств, в размере 4 330,3 тыс. рублей.

Социальные выплаты на газификацию индивидуальных жилых домов получил 1 участник подпрограммы.

По подпрограмме 8 «Предоставление субсидий в целях возмещения недополученных доходов кредитных организаций» предусмотрена реализация основного мероприятия 1 «Возмещения недополученных доходов кредитных организаций в рамках предоставления субсидии кредитным организациям в целях возмещения недополученных доходов в части процентов, начисленных кредитором за пользование жилищными кредитами, выданными физическим лицам на приобретение жилья на первичном или вторичном рынках жилья Ненецком автономном округе».

В 2018 году на реализацию мероприятия предусмотрено 20 860,8 тыс. руб.

Кассовым планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 8 163,4 тыс. рублей.

Кассовое исполнение за отчетный период составило 8 080,6 тысяч рублей или 57,5% от плана. Фактическое исполнение за отчетный период составило 8 080,6 тысяч рублей или 100% от кассового исполнения.

Бюджетные ассигнования направлены на возмещение недополученных доходов публичным акционерным обществом «Московский Индустриальный банк» по жилищным кредитам, выданным в 2015-2018 годах (за период с 2015 года по май 2018 года указанной кредитной организацией выдано 130 жилищных кредитов с применением пониженной процентной ставки).

Исполняющий обязанности начальника

управления экономического развития

Департамента финансов и экономики

Ненецкого автономного округа                                                                   Ю.В. Ефимова

Главный консультант отдела реализации

государственной экономической

политики управления экономического развития

Департамента финансов и экономики

Ненецкого автономного округа                                                                 А.Г. Калиниченко