Информация

о результатах мониторинга реализации мероприятий

государственных программ Ненецкого автономного округа

за 9 месяцев 2018 года

В соответствии с пунктом 59 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ненецкого автономного округа, утвержденного постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 23.07.2014 № 267-п (далее – Порядок), Департаментом финансов и экономики Ненецкого автономного округа проведен мониторинг реализации мероприятий государственных программ Ненецкого автономного округа 
за 9 месяцев 2018 года (далее – Мониторинг). Мониторинг проводится в целях предупреждения возникновения проблем и отклонений хода реализации государственных программ Ненецкого автономного округа (далее – госпрограммы) от запланированного уровня.

Результаты мониторинга сформированы на основании 30 госпрограмм, определенных Перечнем государственных программ Ненецкого автономного округа к реализации в 2018 году и последующих периодах, утвержденным распоряжением Администрации Ненецкого автономного округа от 06.10.2014 № 127-р (редакция от 07.06.2017).

Реализация государственных программ Ненецкого автономного округа осуществляется в соответствии планами их реализации.

Отчеты о ходе реализации госпрограмм в отчетном периоде представлены ответственными исполнителями по всем госпрограммам.

1. Сведения о финансовом обеспечении государственных программ

Ненецкого автономного округа за 9 месяцев 2018

за счет всех источников

На реализацию мероприятий госпрограмм в отчетном периоде за счет всех источников финансирования было потрачено 12 426 826,1 тыс. рублей (Таблица 1), из них:

средства окружного бюджета составляют 12 424 645,7 тыс. рублей;

в том числе средства из федерального бюджета – 752 889,1 тыс. рублей;

средства муниципальных бюджетов составляют 1 278,0 тыс. рублей;

средства иных источников составляют 902,4 тыс. рублей.

Таблица 1 (тыс. рублей)

| Ответственные исполнители госпрограмм | Кассовое исполнение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе: |  |  |  |
|  |  | окружной бюджет |  | Муници пальные бюджеты | Иные источники |
|  |  | Всего | в т. ч. федеральный бюджет |  |  |
| Всего: | 12 426 826,1 | 12 424 645,7 | 752 889,1 | 1 278,0 | 902,4 |
| Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения НАО | 3 331 784,0 | 3 331 184,0 | 262 082,9 | 0,0 | 600,0 |
| Департамент образования, культуры и спорта НАО | 3 824 367,7 | 3 824 367,7 | 7 788,5 | 0,0 | 0,0 |
| Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта НАО | 3 142 141,5 | 3 140 639,2 | 413 096,6 | 1 278,0 | 224,3 |
| Аппарат Администрации НАО | 619 062,7 | 619 062,7 | 6 890,7 | 0,0 | 0,0 |
| Департамент финансов и экономики НАО | 369 693,9 | 369 693,9 | 16 810,7 | 0,0 | 0,0 |
| Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса НАО | 668 880,7 | 668 802,6 | 46 219,7 | 0,0 | 78,1 |
| Департамент по взаимодействию с органами местного самоуправления и внешним связям Ненецкого автономного округа | 199 018,5 | 199 018,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление имущественных и земельных отношений НАО | 56 778,2 | 56 778,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление гражданской защиты и обеспечение пожарной безопасности НАО | 149 708,7 | 149 708,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Государственная инспекция по ветеринарии НАО | 65 390,2 | 65 390,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

На реализацию программных мероприятий в сфере здравоохранения, образования и социального развития было направлено 7 168 930,9 тыс. рублей или 58% от общего объема финансирования.

На строительство, развитие транспортной системы, жилищно-коммунального хозяйства и формирование современной городской среды было израсходовано 3 142 141,5 тыс. рублей, что составляет 25% от общего объема финансирования.

Остальные средства – 2 115 753,7 тыс. рублей (17%), были израсходованы на поддержку и развитие сельского хозяйства, предпринимательской деятельности, управление имуществом и земельными ресурсами, обеспечение безопасности, управление региональными финансами, реализацию региональной политики, развитие государственного управления и др.

2. Сведения об объемах бюджетных ассигнований

окружного бюджета, предусмотренных на реализацию государственных программ Ненецкого автономного округа

в отчетном периоде

На реализацию программной части окружного бюджета на 9 месяцев 2018 года было запланировано 12 790 758,7 тыс. рублей, что составляет 98% от общего объема расходной части окружного бюджета, утвержденного на данный период.

Кассовое исполнение средств окружного бюджета составило 12 424 645,7 тыс. рублей или 97,2% от запланированного объема.

Уровень кассового исполнения в отчетном периоде 2018 года вырос (улучшился) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 3,5%.

Оценка степени эффективности

государственных программ за 9 месяцев 2018 года

(соответствие запланированному в окружном бюджете

уровню бюджетных ассигнований)

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование госпрограммы, ответственного исполнителя | Ответственный исполнитель | План на 01.10.2018, тыс. руб. | Кассовое исполнение, тыс. руб. | Уровень кассового исполнения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего: |  | 12 790 758,7 | 12 424 645,7 | 97,2% |
| Высокая степень эффективности |  |  |  |  |  |
| 1 | Молодёжь НАО | Департамент образования, культуры и спорта НАО | 24 916,3 | 24 916,3 | 100,0% |
| 2 | Патриотическое воспитание населения НАО | Департамент образования, культуры и спорта НАО | 8 004,6 | 8 004,6 | 100,0% |
| 3 | Развитие культуры и туризма | Департамент образования, культуры и спорта НАО | 99 592,1 | 99 592,1 | 100,0% |
| 4 | Развитие физической культуры и спорта в НАО | Департамент образования, культуры и спорта НАО | 99 592,1 | 99 592,1 | 100,0% |
| 5 | Доступная среда НАО на 2017 - 2020 годы | Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения НАО | 21 362,5 | 21 362,5 | 100,0% |
| 6 | Улучшение условий и охраны труда в НАО на 2018 - 2020 годы | Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения НАО | 340,8 | 340,6 | 99,9% |
| 7 | Развитие образования в НАО | Департамент образования, культуры и спорта НАО | 3 114 370,8 | 3 101 939,80 | 99,6% |
| 8 | Развитие транспортной системы НАО | Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта НАО | 1 156 667,6 | 1 149 008,0 | 99,3% |
| 9 | Формирование современной городской среды НАО | Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта НАО | 31 653,1 | 31 441,9 | 99,3% |
| 10 | Модернизация жилищно-коммунального хозяйства НАО | Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта НАО | 726 594,2 | 720 797,5 | 99,2% |
| 11 | Старшее поколение НАО на 2017 - 2020 годы | Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения НАО | 501 324,8 | 493 781,8 | 98,5% |
| 12 | Профилактика социального сиротства, обеспечение жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в НАО | Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения НАО | 220 091,5 | 216 489,3 | 98,4% |
| 13 | Развитие здравоохранения НАО | Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения НАО | 1 557 411,2 | 1 531 057,0 | 98,3% |
| 14 | Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан, проживающих в НАО | Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта НАО | 1 266 651,3 | 1 239 391,8 | 97,8% |
| 15 | Реализация региональной политики НАО в сфере международных, межрегиональных и межнациональных отношений, развития гражданского общества и информации | Департамент по взаимодействию с органами местного самоуправления и внешним связям Ненецкого автономного округа | 197 047,8 | 190 043,2 | 96,4% |
| 16 | Управление региональными финансами в НАО | Департамент финансов и экономики НАО | 320 277,6 | 308 501,1 | 96,3% |
| 17 | Сохранение и развитие коренных малочисленных народов Севера в НАО | Департамент по взаимодействию с органами местного самоуправления и внешним связям Ненецкого автономного округа | 9 401,3 | 8 975,3 | 95,5% |
| 18 | Социальная поддержка граждан в НАО | Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения НАО | 954 758,1 | 910 793,0 | 95,4% |
| 19 | Развитие государственного управления в НАО | Аппарат Администрации НАО | 430 282,8 | 409 990,5 | 95,3% |
| Средняя степень эффективности |  |  |  |  |  |
| 20 | Развитие предпринимательской деятельности в НАО | Департамент финансов и экономики НАО | 64 568,0 | 61 192,8 | 94,8% |
| 21 | Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории НАО | Государственная инспекция по ветеринарии НАО | 70706,9 | 65390,2 | 92,5% |
| 22 | Управление имуществом и земельными ресурсами на территории НАО | Управление имущественных и земельных отношений НАО | 61 881,2 | 56 778,2 | 91,8% |
| 23 | Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов | Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса НАО | 122 319,8 | 111 714,1 | 91,3% |
| 24 | Организация отдыха и оздоровления детей НАО на 2017 - 2020 годы | Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения НАО | 83 523,2 | 74 494,3 | 89,2% |
| 25 | Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в НАО | Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса НАО | 624 218,3 | 557 088,5 | 89,2% |
| 26 | Обеспечение гражданской защиты в НАО | Управление гражданской защиты и обеспечение пожарной безопасности НАО | 177 359,5 | 149 708,7 | 84,4% |
| 27 | Информационное общество НАО | Аппарат Администрации НАО | 241 535,0 | 201 453,1 | 83,4% |
| 28 | Содействие занятости населения НАО на 2016 - 2020 годы | Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения НАО | 102 629,1 | 82 682,8 | 80,6% |
| Низкая степень эффективности |  |  |  |  |  |
| 29 | Оказание содействия добровольному переселению в НАО соотечественников, проживающих за рубежом, на 2016 - 2020 годы | Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения НАО | 255,8 | 182,7 | 71,4% |
| 30 | Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности, терроризму, экстремизму и коррупции в НАО | Аппарат Администрации НАО | 10 750,4 | 7 619,1 | 70,9% |

С высокой степенью эффективности (от 95% и выше) в отчетном периоде реализована 19 госпрограмм.

Наиболее высокая степень соответствия запланированному уровню затрат (99% и более) отмечена по таким госпрограммам как:

«Молодёжь Ненецкого автономного округа» (100%);

«Патриотическое воспитание населения Ненецкого автономного округа» (100%);

«Развитие культуры и туризма» (100%);

«Развитие образования в Ненецком автономном округе» (99,6%);

«Развитие физической культуры и спорта в Ненецком автономном округе» (100%);

«Доступная среда Ненецкого автономного округа на 2017 - 2020 годы» (100%);

«Улучшение условий и охраны труда в Ненецком автономном округе на 2018 - 2020 годы» (99,9%);

«Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа» (99,3%);

«Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа» (99,2%);

«Формирование современной городской среды Ненецкого автономного округа» (99,3%).

Со средней степенью эффективности (от 75% до 95%) реализованы 7 госпрограмм.

Низкая (неудовлетворительная) степень эффективности реализации (менее 75%) зафиксирована по двум госпрограммам:

1. «Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности, терроризму, экстремизму и коррупции в Ненецком автономном округе» - 70,9%. Ответственный исполнитель аргументирует неисполнение запланированных бюджетных ассигнований по данной госпрограмме возникновением экономии денежных средств в результате проведения торгов на оказание услуг по техническому обслуживанию АПК «Безопасный город», а также снижением налога на имущество;

В отчетном периоде 2018 года на реализацию государственной программы запланировано финансирование в размере 10 750,4 тыс. рублей. Исполнено 
по государственной программе – 7 619,2 тыс. рублей, или 70,9 % от плановых значений.

На основное мероприятие «Повышение эффективности профилактики правонарушений» подпрограммы 1 на 9 месяцев 2018 года запланирован объем бюджетных ассигнований, в размере 5 290,6 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 2 194,3 тыс. руб. (41,5%).

В рамках данного основного мероприятия реализуется детализированное мероприятие «Техническое обслуживание Аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». В отчетном периоде на выполнение данного мероприятия запланирован объем финансирования – 5 257,9 тыс. рублей, кассовое исполнение составило – 2 162,0 тыс. рублей или 41,1% от плана.

Исполнителем мероприятия является казенное учреждение Ненецкого автономного округа «Ненецкий информационно-аналитический центр» (далее - КУ НАО «НИАЦ»).

В первом полугодие оплата за техническое обслуживание не производилась по причине принятия Аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (далее - АПК «Безопасный город») в оперативное управление 
КУ НАО «НИАЦ» 26 февраля 2018 года. После проведения закупочных процедур через Управление государственного заказа Ненецкого автономного округа заключен государственный контракт с ООО «М-АйТи НАО» 
№ 0184200000618000152 от 31.05.2018 г. на оказание услуг по техническому обслуживанию АПК «Безопасный город» на сумму в размере 2 830 500,0 рублей, 
в том числе включая расходы на электроэнергию с июня по ноябрь 2018 года.

По условиям контракта кассовые расходы производятся ежемесячно с июля по декабрь 2018 года по 471 750,0 рублей в месяц. Экономия средств после проведения закупочных процедур составила 4 169 500,00 рублей, или 59,6% от начальной максимальной цены контракта.

За 9 месяцев 2018 года кассовые расходы за техническое обслуживание составили 1 415 250,0 рублей, что составляет 50% по исполнению от заключенного контракта.

Кроме этого, в рамках заключенного государственного контракта с ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция № 502/3 от 15.06.2018 КУ НАО «НИАЦ» произведена оплата за электроэнергию на основании счет-фактуры № 2567 
от 19 июня 2018 г. на сумму 502 749,74 рублей за период приема-передачи 
на баланс учреждения АПК «Безопасный город» и до заключения государственного контракта на обслуживание комплекса (с 07.12.2017 
по 31.05.2018).

За два квартала 2018 года налог на имущество составил 243 980,0 рублей, исполнение по которому составляет 68,3% за отчетный период. Расчет налога на имущество произведен по остаточной средней стоимости 
на 01.07.2018 года.

2. «Оказание содействия добровольному переселению в НАО соотечественников, проживающих за рубежом, на 2016 - 2020 годы» - 71,4%. По сведениям содержащемся в ежеквартальном отчете ответственного исполнителя за 9 месяцев 2018 года не освоение в полном объеме запланированных средств обусловлено заявительным характером мероприятия по оказанию мер социальной поддержки в период адаптации - выплата подъемных участникам государственной программы и членам их семей.

На 9 месяцев 2018 года на реализацию госпрограммы запланировано 255,8 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 66,3 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 182,7 тыс. рублей, что составляет 71,4% от запланированного объема (за счет федерального бюджета – 47,3 тыс. рублей или 71% от запланированного объема).

По отдельному мероприятию «Оказание мер социальной поддержки в период адаптации (выплата подъемных)»:

на 9 месяцев 2018 года объем финансирования запланирован 73,1 тыс., в том числе средства федерального бюджета 19,0 тыс. рублей, средства окружного бюджета 54,1 тыс. рублей, (план 4 получателя (2- соотечественника, 2-члены семьи)).

Кассовое исполнение составило 0 тыс. рублей.

Не освоение средств обусловлено с тем, что данная выплата носит заявительный характер. Заявители в отчетном периоде не зафиксированы.

По отдельному мероприятию «Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом (финансовая поддержка в осуществлении малого и среднего предпринимательства, включая создание крестьянских (фермерских) хозяйств)»:

на 9 месяцев 2018 года запланировано 182,7 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 47,3 тыс. рублей, (план 1 получатель).

Кассовый расход составил 182,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 47,3 тыс. рублей, за счет средств окружного бюджета – 135,3 тыс. рублей (факт за 9 месяцев 2018 года 1 получатель).  Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам и составляет 100 % от плановых показателей.

3. Основные результаты реализации отдельных

государственных программ

На реализацию мероприятий государственной программы Доступная среда Ненецкого автономного округа на 2017-2020 годы (ответственный исполнитель Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа) в отчетном периоде было запланировано 21 362,5 тыс. рублей. Кассовое исполнение от запланированных средств составило 100%. Лимиты бюджетных обязательств на отчетный период доведены своевременно и в полном объеме в соответствии с бюджетной росписью окружного бюджета.

За 9 месяцев 2018 года средства освоены на реализацию следующих мероприятий:

- закуплено и поставлено оборудование для слабовидящих (моноблок - 2 шт, адаптированное устройство для ПК - 6 шт., наушники с гарнитурой - 1 шт, колонки - 1 шт, веб-камера - 1 шт., документ - камера - 1 шт., программа экранного доступа и увеличения 2в1 - 1 шт., комплект интерактивного оборудования - 1 шт.);

- разработана проектно-сметная документация и выполнен текущий ремонт здания ГБОУ НАО «СШ № 1» согласно техническому заданию;

- разработана проектно-сметная документация и проведены ремонтные работы в санузлах учебного корпуса ГБПОУ НАО «Ненецкий аграрно-экономический техникум имени В.Г. Волкова»;

Между КУ НАО «ЦСЗ» и ООО «СТП-Инжиниринг» 14.05.2018 заключен государственный контракт № 0384200001618000017 на выполнение работ по устройству системы информирования и ориентирования инвалидов по зрению и других маломобильных групп населения на светофорных объектах, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения по ул. Ленина и ул. Юбилейная, срок исполнения обязательств по государственному контракту - 06.07.2018.

В рамках реализации контракта на светофорных объектах по ул. Ленина в районе здания Прокуратуры Ненецкого автономного округа установлены речевые устройства – 2 шт. и на светофорных объектах на пересечении ул. Заводская и ул. Юбилейная – 3 шт. Работы по государственному контракту выполнены, расчет с подрядчиком произведен.

В рамках мероприятия по обеспечению доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов и детей-инвалидов, а также по содействию их социальной интеграции приобретены: инвалидные коляски – 15 штук, костыли – 28 штук, в том числе 7 детских костылей, трости – 4 штуки, ходунки – 2 штуки.

На реализацию государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Ненецком автономном округе» (ответственный исполнитель Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа) за 9 месяцев 2018 года было израсходовано 99 592,1 тыс. рублей или 95,8% от запланированного объема средств.

## По направлению «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений» ГБУ НАО «Спортивная школа «Труд» организовано и проведено 40 межмуниципальных и окружных физкультурных и спортивных мероприятий, в которых приняло участие 4 100 человек.

## Спортивные сборные команды округа приняли участие в 47 межрегиональных и всероссийских спортивных соревнованиях.

## В рамках организации физкультурно-спортивной работы по месту жительства обеспечено более 56 тыс. посещений для занятий физической культурой и спортом на объектах ГБУ НАО «Спортивная школа «Труд» в 7 населенных пунктах округа.

## Для прохождения спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки в ГБУ НАО «Спортивная школа «Труд» зачислены 80 спортсменов.

## Наивысший результат показан спортсменом Терентьевым А.В. – 3 место на Первенстве Мира по лыжным гонкам в Швейцарии.

На реализацию мероприятий государственной программы Ненецкого автономного округа «Управление имуществом и земельными ресурсами на территории Ненецкого автономного округа» (ответственный исполнитель - Управление имущественных и земельных отношений Ненецкого автономного округа) за отчетный период израсходовано 56 778,2 тыс. рублей, что составляет 97,8% от запланированного объема средств.

В государственную собственность Ненецкого автономного округа приобретено здание административно-бытового корпуса, общей площадью 1560,9 кв.м, по адресу: Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Рыбников, д. 59 в целях оптимизации затрат при осуществлении функций органами исполнительной власти, учреждениями и предприятиями Ненецкого автономного округа.

По основному мероприятию «Управление окружным имуществом и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена» подпрограммы 1 в отчетном периоде остались неосвоенными бюджетные ассигнования в размере 87,0 тыс.руб  по содержанию и обслуживание казны Ненецкого автономного округа и 116,7 тыс.руб по вовлечение в экономический оборот объектов, находящихся в собственности Ненецкого автономного округа и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена.

Исполнение по основному мероприятию «Актуализация результатов государственной кадастровой оценки» подпрограммы 2 за отчетный период составило 0% в связи с затянувшейся процедурой организации работы ГБУ НАО «Центр кадастровой оценки». Денежные средства перечислены 01.10.2018.

На реализацию государственной программы «Осуществление регионального государственного ветеринарного надзора на территории Ненецкого автономного округа» (ответственный исполнитель – Государственная инспекция по ветеринарии Ненецкого автономного округа) за 9 месяцев 2018 года израсходовано 65 309,2 тыс. рублей, что составляет 92,5% от запланированных средств.

В рамках отдельного мероприятия «Осуществление регионального государственного ветеринарного надзора на территории Ненецкого автономного округа»:

- проведено 21 контрольно-надзорное мероприятие;

- наложено 11 административных штрафов в отношении юридических лиц на общую сумму 130 тыс. руб.;

- наложено 3 административных штрафа на должностных лиц на сумму 60 тыс. руб.;

- наложено 19 административных штрафов на физических лиц на сумму 16 тыс. руб.

В рамках подпрограммы:

- оказано 156 823 ветеринарных услуг в сфере оленеводства;

- оказано 16 514 услуг в сфере лечения сельскохозяйственных и домашних животных;

- выполнено 8 562 лабораторно-диагностических исследования материалов животного и растительного происхождения;

- проведено 45 760 ветеринарно-санитарных экспертиз;

- оформлено и выдано 54 818 ветеринарно-сопроводительных документов;

- отловлено 415 безнадзорных животных;

- за 1 полугодие в приюте содержалось 20 622 безнадзорных животных.

Лимиты бюджетных обязательств доведены до получателей бюджетных средств своевременно и в полном объеме в соответствии с законом НАО от 08.12.2017 № 354-ОЗ «Об окружном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

Неполное освоение запланированных средств обусловлено следующими факторами:

- возмещение ФСС средств, выплаченных за случаи временной нетрудоспособности и в связи с материнством;

- планируемая в сентябре оплата ветеринарных препаратов, ветеринарных инструментов, расходных материалов и спецодежды будет произведена в октябре;

- сумма фактически начисленной заработной платы за 3 квартал оказалась меньше запланированной;

- экономия денежных средств по коммунальным услугам (энерго и теплоресурсам).

На реализацию мероприятий государственной программы Ненецкого автономного округа «Содействие занятости населения Ненецкого автономного округа на 2016-2020 годы» за 9 месяцев 2018 года израсходовано 82 682,90 тыс. рублей или 80,6% от запланированных средств.

В рамках мероприятия «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации безработных граждан, а также женщин в период отпуска по уходу за ребёнком до достижения им возраста 3 лет» за отчетный период:

1) предоставлена государственная услуга по профориентации 1 106 гражданам;

2) заключены договоры и контракты на оказание услуг по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию с 38 гражданами, в том числе: 35 безработными гражданами и 3 женщинами, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, а именно:

- АНО ДПО «Выстрел» - 2 чел. по профессии «Охранник 6 разряда»;

- ФГАОУ ВО «САФУ им. В. Ломоносова» - 1 чел. по программе «Сметное дело»;

- ГБПОУ НАО «Нарьян-Марский СГК им. И.П. Выучейского» - 7 человек по программе «Дошкольное воспитание для помощников воспитателей» и 6 чел. по программе «Основы предпринимательской деятельности»;

- ГБПОУ АО «Архангельский финансово-промышленный колледж» - на 1 человека по программе «Станочник деревообрабатывающих станков»;

- ООО «ПРОСПЕКТ» - 15 чел. по программам «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и «Администратор в сфере услуг»;

- ГБПОУ НАО «Ненецкое профессиональное училище» - 5 граждан по профессии «Кладовщик»;

- ЧОУ ДПО «Учебный комбинат» - 1 чел. по программе «Водитель автомобиля (переподготовка с «С» на «D»).

Запланированные бюджетные ассигнования освоены не в полном объеме (33,7% от плана) в связи с тем, что часть организаций, осуществляющих образовательную деятельность с которыми КУ НАО «ЦЗН» заключил 11 контрактов на оказание образовательных услуг на общую сумму 3 631,4 тыс. рублей по различным причинам не были готовы обучать граждан в отчетном периоде 2018 года.

Так же экономия денежных средств образовалась по причине того, что организации, осуществляющие образовательную деятельность отказались учувствовать в двух аукционах на общую сумму 595,3 тыс. рублей.

В рамках мероприятия «Организация проведения оплачиваемых общественных работ» с организациями округа заключен 171 договор по трудоустройству на временные работы.

Из 250 запланированных безработных граждан за отчетный период направлены на общественные работы 206 человек.

Расходы на выплату материальной поддержки производились после получения табеля, который предоставляется работодателем после окончания общественных работ. Возмещение по заработной плате и компенсации за неиспользованный отпуск производился после предоставления работодателем документов по фактической выплате заработной платы, начисленных страховых взносов и компенсации за неиспользованный отпуск. В ряде случаев безработные граждане по собственному желанию прекращали временные работы ранее установленного срока, некоторые организации отказались от компенсации затрат по заработной плате, в связи с этим объем освоенных средств составил меньше запланированного (29,2% от плана).

В рамках мероприятия «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» заключено 127 договоров с организациями для трудоустройства данной категории граждан.

КУ НАО «Центр занятости населения» направлены в организации для трудоустройства 1 229 несовершеннолетних гражданина в возрасте от 14 до 18 лет.

В отчетном периоде от организаций поступило 45 заявлений на 820 несовершеннолетних граждан, трудоустроенных на временные работы для оказания финансовой поддержки, в части обеспечения затрат на выплату заработной платы и компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении в порядке авансирования в размере 95% размер компенсации работодателю фактических затрат на выплату заработной платы составляет 70 процентов от минимального размера оплаты труда в Российской Федерации, увеличенного на размер районного коэффициента (1,8) и процентной надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также суммы страховых взносов в государственные внебюджетные фонды на одного работника.

Финансовые средства по данному мероприятию освоены не в полном объеме (93,6% от запланированного объема) по причине того, что работодатели предоставляют неполный пакет документов или неверные данные, в связи с чем сроки возмещения расходов переносятся.

8 безработных граждан направлены на временные работы в рамках мероприятия «Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы». На 2018 год запланировано 44 человека данной категории, которые будут направлены на временные работы.

В рамках мероприятия «Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда» по состоянию на 01.10.2018 г. с начала года государственную услугу по социальной адаптации получил 81 гражданин.

Расходы по данному мероприятию включают оплату услуг подготовку и издание информационных и методических материалов приобретение оборудования в соответствии с технологиями реализации мероприятий по социальной адаптации на рынке труда (компьютеров, средств электронно-вычислительной техники, программного обеспечения, оборудования локальных и информационных сетей, оргтехники, аудиовидеотехники), канцелярских товаров, расходных материалов для электронно-вычислительной техники.

В отчетном периоде в рамках реализации данного мероприятия приобретено оборудование с видеоинформацией (бегущая строка).

В рамках мероприятия «Содействие самозанятости безработных граждан» 27 гражданам предоставлена государственная услуга по содействию самозанятости (плановый показатель на 2018 год составляет 27 чел.), из них 12 граждан получили единовременную финансовую помощь.

Предоставление финансовой помощи осуществляется на основе заявлений граждан и по итогам рассмотрения бизнес-плана. Граждане открыли собственное дело по различным направлениям таким, так: маникюрный салон, парикмахерские услуги, автосервис, аквааэробика для беременных и грудничковое плавание, кислородный бар, услуги репетитора, деятельность туристического агентства, интернет-магазин шоколада, клуб виртуальной реальности, термоперенос изображений на изделие, шиномонтаж.

В рамках мероприятия «Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости» по состоянию на 01.10.2018 КУ НАО «Центр занятости населения» была оказана финансовая поддержка в переселении 5 безработным гражданам (семьям) в другую местность на территории Ненецкого автономного округа с целью трудоустройства, (плановый показатель на 2018 год – 7 человек).

Неполное освоение средств (45,2% от запланированного объема) обусловлено тем, что не все граждане предоставили документы на выплату финансовой поддержки для оплаты провоза багажа к новому месту жительства.

В рамках мероприятия «Организация временного трудоустройства студентов, обучающихся по очной форме обучения в образовательных организациях высшего образования или профессиональных образовательных организациях, в свободное от учебы время» по состоянию на 01.10.2018 заключено 20 договоров с организациями для трудоустройства данной категории граждан. КУ НАО «Центр занятости населения» на временные работы направлено 55 студентов.

По основному мероприятию «Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19.04.1991 
№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» по состоянию на 01.10.2018 произведены следующие выплаты:

пособия по безработице на сумму 19 041,20 тыс. рублей;

материальная помощь гражданам в период профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки по направлению органов службы занятости в размере 72,50 тыс. рублей;

материальная помощь гражданам в связи с истечением установленного периода пособия по безработице в размере 18,20 тыс. рублей;

на оплату услуг почтовой связи в размере 59,20 тыс. рублей;

на оплату банковских услуг в размере 81,30 тыс. рублей;

на выплату стипендии безработным гражданам, обучающимся по направлению органов службы занятости в размере 228,70 тыс. рублей;

на возмещение затрат ПФ РФ за выплаченные пенсии в размере 3 432,60 тыс. рублей.

4. Заключительные положения

По результатам проведенного мониторинга выявлено, что за 9 месяцев 2018 года 19 госпрограмм (63% от общего числа госпрограмм), реализуемых в отчетном периоде, реализованы с высоким уровнем эффективности, 9 госпрограмм (30% от общего числа госпрограмм) исполнены на среднем уровне эффективности и две госпрограммы (7% от общего числа) с низким уровнем эффективности.

В течение отчетного периода большинство государственных программ приводились в соответствие с законом Ненецкого автономного округа от 08.12.2017 № 354-оз «Об окружном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» и требованиями Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ненецкого автономного округа, утвержденного постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 23.07.2014 № 267-п (далее – Порядок) в установленные сроки.

Обращаем внимание ответственных исполнителей следующих госпрограмм:

«Содействие занятости населения Ненецкого автономного округа на 2016-2020 годы» - последняя редакция от 30.10.2017 (ответственный исполнитель – Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения);

«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов» - последняя редакция от 29.08.2017 (ответственный исполнитель – Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа);

«Оказание содействия добровольному переселению в Ненецкий автономный округ соотечественников, проживающих за рубежом, на 2016-2020 годы» - последняя редакция 12.05.2017 (ответственный исполнитель - Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения)

на нарушение требований статьи 179 Бюджетного кодекса, согласно которой государственные программы подлежат приведению в соответствие с законом (решением) о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу, а также на нарушение требований Порядка.

На основании полученных результатов за 9 месяцев 2018 года ответственным исполнителям необходимо провести оценку выполнения мероприятий до конца года, в том числе мероприятий, носящих заявительный характер, и при выявлении случаев явной невозможности достижения установленных плановых значений внести коррективы в объемы финансирования госпрограмм в части перераспределения бюджетных средств на иные программные мероприятия и установления приближенных к реальности объемов финансирования, необходимых на реализацию мероприятий до конца текущего года.

В целях повышения контроля за реализацией госпрограмм заместителям губернатора Ненецкого автономного округа, курирующим работу ответственных исполнителей, необходимо проконтролировать обеспечение рассмотрения итогов реализации госпрограмм за 9 месяцев 2018 года на заседаниях общественных советов при исполнительных органах государственной власти Ненецкого автономного округа, являющихся ответственными исполнителями госпрограмм.

Исполняющий обязанности начальника

управления экономического развития

Департамента финансов и экономики

Ненецкого автономного округа                                                                   Ю.В. Ефимова

Главный консультант отдела реализации

государственной экономической

политики управления экономического развития

Департамента финансов и экономики

Ненецкого автономного округа                                                                 А.Г. Калиниченко