Информация

о результатах мониторинга реализации мероприятий

государственных программ Ненецкого автономного округа

за 1 квартал 2019 года

1. Общие положения

В соответствии с пунктом 59 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ненецкого автономного округа, утвержденного постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 23.07.2014 № 267-п (далее – Порядок), Департаментом финансов и экономики Ненецкого автономного округа проведен мониторинг реализации мероприятий государственных программ Ненецкого автономного округа 
за 1 квартал 2019 года (далее – Мониторинг). Мониторинг проводится в целях предупреждения возникновения проблем и отклонений хода реализации государственных программ Ненецкого автономного округа (далее – государственные программы, госпрограммы) от запланированного уровня.

Результаты мониторинга сформированы на основании 29 государственных программ, определенных Перечнем государственных программ Ненецкого автономного округа к реализации в 2019 году и последующих периодах, утвержденным распоряжением Администрации Ненецкого автономного округа от 06.10.2014 № 127-р (редакция от 08.11.2018) (Таблица 1).

Реализация государственных программ Ненецкого автономного округа осуществляется в соответствии с планами их реализации.

Отчеты о ходе реализации госпрограмм в отчетном периоде представлены ответственными исполнителями по всем госпрограммам.

Таблица 1

Сведения о госпрограммах, реализуемых в 2019 году

| № п/п | Наименование ответственного исполнителя, госпрограммы | Реквизиты постановления об утверждении госпрограммы (последняя редакция) | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Аппарат Администрации Ненецкого автономного округа |  |  |  |
| 1 | Развитие государственного управления в Ненецком автономном округе | № 379-п от 30.10.2013 (№ 97-п от 09.04.2019) | 2018 - 2021 |
| 2 | Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности, терроризму, экстремизму и коррупции в Ненецком автономном округе | № 378-п от 30.10.2013 (№ 94-п от 08.04.2019) | 2014 - 2020 |
| Департамент финансов и экономики Ненецкого автономного округа |  |  |  |
| 3 | Управление региональными финансами в Ненецком автономном округе | № 365-п от 10.10.2013 (№ 66-п от 12.03.2019) | 2014 - 2021 |
| 4 | Развитие предпринимательской и инвестиционной деятельности в Ненецком автономном округе | № 223-п от 26.06.2014 (№ 15-п от 01.02.2019) | 2014 - 2024 |
| Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа |  |  |  |
| 5 | Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа | № 417-п от 14.11.2013 (№ 68-п от 12.03.2019) | 2014 - 2025 |
| 6 | Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе | № 415-п от 14.11.2013 (№ 38-п от 08.02.2019) | 2014 - 2035 |
| 7 | Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа | № 399-п от 22.10.2014 (№ 79-п от 25.03.2019) | 2015 - 2025 |
| 8 | Формирование современной городской среды Ненецкого автономного округа | № 355-п от 30.10.2017 (№ 183-п от 30.07.2018) | 2018 - 2022 |
| Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа |  |  |  |
| 9 | Развитие образования в Ненецком автономном округе | № 411-п от 13.11.2013 (№ 14-п от 01.02.2019) | 2014 - 2025 |
| 10 | Развитие культуры и туризма | № 410-п от 27.10.2014 (№ 235-п от 28.09.2018) | 2015 - 2020 |
| 11 | Развитие физической культуры и спорта в Ненецком автономном округе | № 114-п от 07.04.2017 (№ 20-п от 01.02.2019) | 2017 - 2024 |
| 12 | Реализация государственной молодежной политики и патриотического воспитания населения Ненецкого автономного округа | № 17-п от 01.02.2019 | 2019 - 2024 |
| Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа |  |  |  |
| 13 | Развитие здравоохранения Ненецкого автономного округа | № 408-п от 12.11.2013 (№ 36-п от 08.02.2019) | 2014 - 2021 |
| 14 | Социальная поддержка граждан в Ненецком автономном округе | № 53-п от 28.02.2017 (№ 37-п от 08.02.2019) | 2017 - 2024 |
| 15 | Улучшение условий и охраны труда в Ненецком автономном округе | № 106-п от 13.04.2015 (№ 81-п от 25.03.2019) | 2018 - 2024 |
| 16 | Доступная среда Ненецкого автономного округа | № 353-п от 09.11.2016 (№ 18-п от 01.02.2019) | 2017 - 2021 |
| 17 | Оказание содействия добровольному переселению в Ненецкий автономный округ соотечественников, проживающих за рубежом | № 367-п от 17.11.2015 (№ 150-п от 12.05.2017) | 2016 - 2020 |
| 18 | Содействие занятости населения Ненецкого автономного округа | № 365-п от 17.11.2015 (№ 16-п от 01.02.2019) | 2016 - 2024 |
| 19 | Организация отдыха и оздоровления детей Ненецкого автономного округа | № 361-п от 11.11.2016 (№ 30-п от 16.02.2018) | 2017 - 2020 |
| 20 | Профилактика социального сиротства, обеспечение жизнеустройства детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ненецком автономном округе | № 297-п от 14.09.2016 (№ 96-п от 09.04.2019) | 2017 - 2021 |
| 21 | Старшее поколение Ненецкого автономного округа | № 350-п от 03.11.2016 (№ 19-п от 01.02.2019) | 2017 - 2024 |
| Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа |  |  |  |
| 22 | Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ненецком автономном округе | № 405-п от 22.10.2014 (№ 39-п от 13.02.2019) | 2015 - 2024 |
| 23 | Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов | № 381-п от 09.10.2014 (№ 272-п от 29.08.2017) | 2015 - 2021 |
| Департамент внутренней политики Ненецкого автономного округа |  |  |  |
| 24 | Сохранение и развитие коренных малочисленных народов Севера в Ненецком автономном округе | № 401-п от 11.11.2013 (№ 330-п от 26.12.2018) | 2014 - 2021 |
| 25 | Реализация региональной политики Ненецкого автономного округа в сфере международных, межрегиональных и межнациональных отношений, развития гражданского общества и информации | № 390-п от 15.10.2014 (№ 48-п от 27.02.2019) | 2015 - 2021 |
| Управление гражданской защиты и обеспечения пожарной безопасности Ненецкого автономного округа |  |  |  |
| 26 | Обеспечение гражданской защиты в Ненецком автономном округе | № 398-п от 11.11.2013 (№ 298-п от 05.12.2018) | 2014 - 2020 |
| Управление имущественных и земельных отношений Ненецкого автономного округа |  |  |  |
| 27 | Управление имуществом и земельными ресурсами на территории Ненецкого автономного округа | № 358-п от 18.09.2014 (№ 336-п от 26.12.2018) | 2015 - 2021 |
| Государственная инспекция по ветеринарии Ненецкого автономного округа |  |  |  |
| 28 | Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Ненецкого автономного округа | № 371-п от 03.10.2014 (№ 80-п от 25.03.2019) | 2015 - 2021 |
| Департамент цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа |  |  |  |
| 29 | Информационное общество Ненецкого автономного округа | № 403-п от 22.10.2014 (№ 26-п от 07.02.2019) | 2015 - 2021 |

2. Сведения о финансовом обеспечении

государственных программ Ненецкого автономного округа

в 1 квартале 2019 года

На реализацию государственных программ в отчетном периоде за счет всех источников финансирования было предусмотрено 4 024 455,5 тыс. руб.

Кассовое исполнение составило 3 750 674,5 тыс. руб. или 93% (Таблица 1).

| Источник финансирования | План | Кассовое исполнение | Уровень кассового исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего по госпрограммам, в том числе: | 4 024 455,5 | 3 750 674,5 | 93% |
| Окружной бюджет | 4 019 872,6 | 3 746 981,0 | 93% |
| из них федеральный бюджет | 163 964,4 | 141 004,2 | 86% |
| Муниципальные бюджеты | 161,7 | 106,4 | 66% |
| Иные источники | 4 421,2 | 3 587,2 | 81% |

На реализацию программных мероприятий в социальной сфере (здравоохранения, образования и социального развития) было направлено 2 172 366,3 тыс. руб. или 58% от общего объема финансирования.

На строительство, развитие транспортной системы, жилищно-коммунального хозяйства и формирование современной городской среды было израсходовано 879 433,2 тыс. руб., что составляет 24% от общего объема финансирования.

Остальные средства – 698 875, тыс. руб. (18,6%), были израсходованы на поддержку и развитие сельского хозяйства, предпринимательской деятельности, управление имуществом и земельными ресурсами, обеспечение безопасности, управление региональными финансами, реализацию региональной политики, развитие государственного управления и др.

3. Сведения об объемах бюджетных ассигнований

окружного бюджета, предусмотренных на реализацию

государственных программ Ненецкого автономного округа

в I квартале 2019 года и их исполнении

(с учетом средств из федерального бюджета)

На реализацию программной части окружного бюджета в 1 квартале 2019 года было запланировано 4 019 872,6 тыс. руб., что составляет 99% от общего объема расходной части окружного бюджета, утвержденного на отчетный период.

Кассовое исполнение средств окружного бюджета составило 3 746 981,0 тыс. руб., что составляет 93% от плана (Таблица 2).

Таблица 2

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование ГП | Ответственный исполнитель | План | Кассовое исполнение | Степени соответствия кассового исполнения запланированному уровню затрат, (%) | Доля затрат от общего объема кассового исполнения программной части окружного бюджета, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Высокий уровень эффективности |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доступная среда Ненецкого автономного округа | Департамент ЗТ и СЗН НАО | 531,6 | 531,6 | 100 | 0,01 |
| 2 | Организация отдыха и оздоровления детей Ненецкого автономного округа | Департамент ЗТ и СЗН НАО | 1 541,1 | 1541,0 | 100 | 0,04 |
| 3 | Профилактика социального сиротства, обеспечение жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ненецком автономном округе | Департамент ЗТ и СЗН НАО | 69 028,9 | 68872,8 | 100 | 1,84 |
| 4 | Развитие культуры и туризма | ДОК и С НАО | 200147,6 | 199687,2 | 100 | 5,33 |
| 5 | Развитие физической культуры и спорта в Ненецком автономном округе | ДОК и С НАО | 67247,1 | 67057,1 | 100 | 1,79 |
| 6 | Улучшение условий и охраны труда в Ненецком автономном округе | Департамент ЗТ и СЗН НАО | 108,1 | 107,6 | 100 | 0,0029 |
| 7 | Старшее поколение Ненецкого автономного округа | Департамент ЗТ и СЗН НАО | 171 077,4 | 170155,1 | 99 | 4,5 |
| 8 | Развитие образования в Ненецком автономном округе | ДОК и С НАО | 870405,1 | 863038,9 | 99 | 23,03 |
| 9 | Реализация государственной молодежной политики и патриотического воспитания населения Ненецкого автономного округа | ДОК и С НАО | 24948,2 | 24547,7 | 98 | 0,66 |
| 10 | Развитие здравоохранения Ненецкого автономного округа | Департамент ЗТ и СЗН НАО | 461 220,6 | 451016,1 | 98 | 12,04 |
| 11 | Управление имуществом и земельными ресурсами на территории Ненецкого автономного округа | УИЗО НАО | 11964,5 | 11673,1 | 98 | 0,31 |
| 12 | Развитие предпринимательской и инвестиционной деятельности в Ненецком автономном округе | ДФЭ НАО | 55225,8 | 53865,2 | 98 | 1,44 |
| 13 | Социальная поддержка граждан в Ненецком автономном округе | Департамент ЗТ и СЗН НАО | 317 910,4 | 307935,0 | 97 | 8,2 |
| 14 | Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа | ДС и ЖКХ НАО | 410 640,15 | 395635,6 | 96 | 10,56 |
| 15 | Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности, терроризму, экстремизму и коррупции в Ненецком автономном округе | Аппарат Администрации НАО | 7988,5 | 7685,0 | 96 | 0,21 |
| Удовлетворительный уровень эффективности |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Информационное общество Ненецкого автономного округа | Департамент цифрового развития НАО | 69394,7 | 65170,3 | 94 | 1,74 |
| 17 | Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов | Департамент ПР и АПК НАО | 26 835,0 | 25130,6 | 94 | 0,67 |
| 18 | Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Ненецкого автономного округа | Госинспекция по ветеринарии НАО | 19171,2 | 17180,9 | 90 | 0,46 |
| 19 | Реализация региональной политики Ненецкого автономного округа в сфере международных, межрегиональных и межнациональных отношений, развития гражданского общества и информации | Департамент внутренней политики | 66489,51 | 59275,3 | 89 | 1,58 |
| 20 | Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа | ДС и ЖКХ НАО | 291 602,0 | 256327,8 | 88 | 6,84 |
| 21 | Развитие государственного управления в Ненецком автономном округе | Аппарат Администрации НАО | 125984,9 | 110696,6 | 88 | 2,95 |
| 22 | Содействие занятости населения Ненецкого автономного округа | Департамент ЗТ и СЗН НАО | 20 270,8 | 17526,2 | 86 | 0,47 |
| 23 | Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе | ДС и ЖКХ НАО | 265254,15 | 223776,3 | 84 | 5,97 |
| 24 | Управление региональными финансами в Ненецком автономном округе | ДФЭ НАО | 118602,8 | 96533,7 | 81 | 2,58 |
| 25 | Обеспечение гражданской защиты в Ненецком автономном округе | УГЗ и ОПБ НАО | 51306,56 | 38569,3 | 75 | 1,03 |
| Неудовлетворительный уровень эффективности |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ненецком автономном округе | Департамент ПР и АПК НАО | 294 260,0 | 213095,0 | 72 | 5,69 |
| 27 | Сохранение и развитие коренных малочисленных народов Севера в Ненецком автономном округе | Департамент внутренней политики | 706 | 350,0 | 50 | 0,01 |
| 28 | Оказание содействия добровольному переселению в Ненецкий автономный округ соотечественников, проживающих за рубежом | Департамент ЗТ и СЗН НАО | 10,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 29 | Формирование современной городской среды Ненецкого автономного округа | ДС и ЖКХ НАО | - | - | - | - |
|  | Всего |  | 4 019 872,6 | 3 746 981,0 | 93 |  |

С высоким уровнем кассового исполнения (от 95% и выше) в отчетном периоде реализованы 15 госпрограмм.

С удовлетворительным уровнем кассового исполнения (от 75% до 95%) реализованы 10 госпрограмм.

С неудовлетворительным уровнем кассового исполнения (менее 75%) реализованы три госпрограммы.

По государственной программе Ненецкого автономного округа «Формирование современной городской среды Ненецкого автономного округа» уровень кассового исполнения не оценивался, ввиду того, что в 1 квартале 2019 года бюджетные ассигнования на реализацию госпрограммы не предусмотрены.

Уровень кассового исполнения в отчетном периоде 2019 года снизился по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 1,7 процентных пункта и составил 93% (Таблица 3).

Таблица 3

| № п/п | Наименование ГП | Ответственный исполнитель | Кассовое исполнение 1 квартал 2018 года | Степени соответствия кассового исполнения запланированному уровню затрат в 1 кв. 2018 г., (%) | Кассовое исполнение 1 квартал 2019 года | Степени соответствия кассового исполнения запланированному уровню затрат в 1 кв. 2019 г., (%) | Динамика степени соответствия кассового исполнения плану |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Доступная среда Ненецкого автономного округа | Департамент ЗТ и СЗН НАО | 531,6 | 100 | 531,6 | 100 | ↔ |
| 2 | Организация отдыха и оздоровления детей Ненецкого автономного округа | Департамент ЗТ и СЗН НАО | 1 541,1 | 100 | 1541,0 | 100 | ↔ |
| 3 | Профилактика социального сиротства, обеспечение жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ненецком автономном округе | Департамент ЗТ и СЗН НАО | 69 028,9 | 99 | 68872,8 | 100 | ↑ |
| 4 | Развитие культуры и туризма | ДОК и С НАО | 200147,6 | 100 | 199687,2 | 100 | ↔ |
| 5 | Развитие физической культуры и спорта в Ненецком автономном округе | ДОК и С НАО | 67247,1 | 100 | 67057,1 | 100 | ↔ |
| 6 | Улучшение условий и охраны труда в Ненецком автономном округе | Департамент ЗТ и СЗН НАО | 108,1 | 100 | 107,6 | 100 | ↔ |
| 7 | Старшее поколение Ненецкого автономного округа | Департамент ЗТ и СЗН НАО | 171 077,4 | 95 | 170155,1 | 99 | ↑ |
| 8 | Развитие образования в Ненецком автономном округе | ДОК и С НАО | 870405,1 | 99 | 863038,9 | 99 | ↔ |
| 9 | Реализация государственной молодежной политики и патриотического воспитания населения Ненецкого автономного округа | ДОК и С НАО | 24948,2 | 100/100 | 24547,7 | 98 | ↓ |
| 10 | Развитие здравоохранения Ненецкого автономного округа | Департамент ЗТ и СЗН НАО | 461 220,6 | 98 | 451016,1 | 98 | ↔ |
| 11 | Управление имуществом и земельными ресурсами на территории Ненецкого автономного округа | УИЗО НАО | 11964,5 | 93 | 11673,1 | 98 | ↑ |
| 12 | Развитие предпринимательской и инвестиционной деятельности в Ненецком автономном округе | ДФЭ НАО | 55225,8 | 97 | 53865,2 | 98 | ↑ |
| 13 | Социальная поддержка граждан в Ненецком автономном округе | Департамент ЗТ и СЗН НАО | 317 910,4 | 95 | 307935,0 | 97 | ↑ |
| 14 | Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа | ДС и ЖКХ НАО | 410 640,15 | 100 | 395635,6 | 96 | ↓ |
| 15 | Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности, терроризму, экстремизму и коррупции в Ненецком автономном округе | Аппарат Администрации НАО | 7988,5 | 87 | 7685,0 | 96 | ↑ |
| 16 | Информационное общество Ненецкого автономного округа | Департамент цифрового развития НАО | 69394,7 | 83 | 65170,3 | 94 | ↑ |
| 17 | Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов | Департамент ПР и АПК НАО | 26 835,0 | 82 | 25130,6 | 94 | ↑ |
| 18 | Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Ненецкого автономного округа | Госинспекция по ветеринарии НАО | 19171,2 | 97 | 17 180,9 | 90 | ↓ |
| 19 | Реализация региональной политики Ненецкого автономного округа в сфере международных, межрегиональных и межнациональных отношений, развития гражданского общества и информации | Департамент внутренней политики | 66489,51 | 96 | 59 275,3 | 89 | ↓ |
| 20 | Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа | ДС и ЖКХ НАО | 291 602,0 | 97 | 256 327,8 | 88 | ↓ |
| 21 | Развитие государственного управления в Ненецком автономном округе | Аппарат Администрации НАО | 125984,9 | 90 | 110 696,6 | 88 | ↓ |
| 22 | Содействие занятости населения Ненецкого автономного округа | Департамент ЗТ и СЗН НАО | 20 270,8 | 91 | 17 526,2 | 86 | ↓ |
| 23 | Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе | ДС и ЖКХ НАО | 265254,15 | 88 | 223776,3 | 84 | ↓ |
| 24 | Управление региональными финансами в Ненецком автономном округе | ДФЭ НАО | 118602,8 | 99 | 96533,7 | 81 | ↓ |
| 25 | Обеспечение гражданской защиты в Ненецком автономном округе | УГЗ и ОПБ НАО | 51306,56 | 83 | 38569,3 | 75 | ↓ |
| 26 | Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ненецком автономном округе | Департамент ПР и АПК НАО | 294 260,0 | 79 | 213095,0 | 72 | ↓ |
| 27 | Сохранение и развитие коренных малочисленных народов Севера в Ненецком автономном округе | Департамент внутренней политики | 706 | 100 | 350,0 | 50 | ↓ |
| 28 | Оказание содействия добровольному переселению в Ненецкий автономный округ соотечественников, проживающих за рубежом | Департамент ЗТ и СЗН НАО | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
| 29 | Формирование современной городской среды Ненецкого автономного округа | ДС и ЖКХ НАО | - | - | - | - | - |
|  | Всего |  | 4 019 872,6 | 94,9 | 3 746 981,0 | 93,2 | ↓ |

4. О результатах реализации в 1 квартале 2019 года

отдельных государственных программ

С 1 января 2019 года начала реализовываться новая государственная программа «Реализация государственной молодежной политики и патриотического воспитания населения в Ненецком автономном округе».

Программа реализована в 1 квартале 2019 года с высоким уровнем кассового исполнения.

В 1 квартале 2019 года на государственную программу Ненецкого автономного округа «Реализация государственной молодежной политики и патриотического воспитания населения в Ненецком автономном округе» были запланированы бюджетные ассигнования в размере 24 948,2 тыс. руб. кассовое исполнение составило 24 547,7 тыс. руб. или 98,4% от плана.

На подпрограмму 1 «Молодежь Ненецкого автономного округа» запланированы бюджетные ассигнования в размере 10 925,9 тыс. руб. исполнение составило 96,3% от плана.

По мероприятию Проведение региональных и межмуниципальных мероприятий по выявлению и поддержке инициативной и талантливой молодёжи запланировано 3 834,4 тыс. руб. исполнение составило 3 433,9 тыс. руб. или 89,6% от плана.

По мероприятию Участие представителей инициативной и талантливой молодёжи Ненецкого автономного округа в международных, всероссийских и межрегиональных мероприятиях запланировано 835,5 тыс. руб. исполнение составило 835,5 тыс. руб. или 100% от плана.

По мероприятию Реализация приоритетных направлений молодежной политики запланировано 5 062,8 тыс. руб. кассовое исполнение составило 5 062,8 тыс. руб. или 100 процентов от плана.

По мероприятию Проведение региональных мероприятий для молодежи запланировано 770,7 тыс. руб. кассовое исполнение составило 100% от плана.

По мероприятию Проведение региональных мероприятий для молодёжи запланировано 404,5 тыс. руб. кассовое исполнение составило 404,5 тыс. руб. или 100% от плана.

Подпрограмма 3 «Гражданско-патриотическое воспитание и допризывная подготовка в Ненецком автономном округе» запланированы бюджетные средства в размере 7 592,1 тыс. руб. кассовое исполнение составило 7 592,1 тыс. руб. или 100% от плана.

По мероприятию «Мероприятия по развитию и повышению эффективности патриотического воспитания» запланировано 1 340,1 тыс. руб. кассовое исполнение составило 100% от плана.

По мероприятию Участие представителей Ненецкого автономного округа в выездных мероприятиях патриотической направленности запланировано 1 389,5 тыс., руб. кассовое исполнение составило 100% от плана.

По мероприятию Организация участия жителей сельских поселений Ненецкого автономного округа в патриотических мероприятиях различного уровня запланировано 220,0 тыс. руб., кассовое исполнение составило 100% от плана.

По мероприятию Создание условий для патриотического воспитания детей и молодёжи в учреждениях культуры и образования Ненецкого автономного округа запланировано 1 466,3 тыс. руб., кассовое исполнение составило 100 процентов от плана.

По мероприятию «Мероприятия по развитию в регионе Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» запланировано 2 085,70 тыс. руб., кассовое исполнение составило 100 процентов от плана.

По мероприятию «Мероприятия по развитию учебно-материальной базы по военно-патриотическому воспитанию детей и молодежи» запланировано 729,50 тыс. руб., кассовое исполнение составило 100% от плана.

По мероприятию «Мероприятия по допризывной подготовке детей и молодежи» запланировано 210,0 тыс. руб., кассовое исполнение составило 100 % от плана, фактическое исполнение составило 53,3 тыс. руб., или 25 процентов от плана.

По мероприятию Профилактика этнического и религиозно-политического экстремизма, воспитание толерантности среди населения Ненецкого автономного округа запланировано 151,0 тыс. руб., кассовое исполнение составило 100 % от плана.

На предоставление субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) запланированы бюджетные ассигнования из окружного бюджета в размере 6 050,20 тыс. руб., исполнение составило 3 848,70 тыс. руб. или 64%. Остаток денежных средств будет направлен на выплату налогов, отпускных, заработной платы сотрудникам учреждения за вторую половину марта 2019 года.

На предоставление субсидий бюджетным учреждениям на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно запланированы бюджетные ассигнования из окружного бюджета в размере 140,0 тыс. руб., кассовое исполнение составило 80,0 тыс. руб. или 57,1%.

На предоставление субсидий бюджетным учреждениям на возмещение затрат по коммунальным услугам запланированы бюджетные ассигнования из окружного бюджета в размере 240,0 тыс. руб., исполнение составило 48,2 тыс. руб. или 20%.

Не полное освоение средств, выделенных на оплату коммунальных расходов, произошло в связи с тем, что ПОК и ТС в связи со своей загруженностью не мог выслать договор на теплоснабжение и холодное водоснабжение и водоотведение с января по конец марта 2019 года. Счета не выставлялись и не оплачивались с января по март 2019 г. Договор подписан от 01.04.2019 г., с этой даты и будет проводится оплата.

Государственная программа «Сохранение и развитие коренных малочисленных народов Севера в Ненецком автономном округе» реализована в отчетном периоде с неудовлетворительным уровнем кассового исполнения.

В 1 квартале 2019 года на реализацию программы предусмотрено 706,0 тыс. руб., кассовое исполнение составило 350,0 тыс. руб., что составляет 50% от плана.

По основному мероприятию «Поддержка развития ненецкого языка в Ненецком автономном округе» Подпрограммы 1 «Сохранение и развитие культуры, искусства и языка коренных малочисленных народов Севера в Ненецком автономном округе».

В 2018 году в результате несвоевременной поставки книг экономия бюджетных ассигнований составила 350 тыс. руб.

В 2019 году увеличены бюджетные ассигнования на 350 тысяч руб. для оплаты услуг по изданию книги М.А. Кравченко «Хранители» и переизданию книги А.П. Пырерка «Младший сын Вэдо» в рамках государственного контракта 
№ Ф.2018.562363 от 26.11.2018 на оказание услуг по организации мероприятий, направленных на сохранение и развитие ненецкого языка в Ненецком автономном округе. Услуги оплачены в феврале 2019 года.

По основному мероприятию «Обеспечение реализации права оленеводов и чумработниц на приобретение дров для отопления кочевого жилья по льготной цене» Подпрограммы 2 «Сохранение и защита исконной среды обитания коренных малочисленных народов Севера в Ненецком автономном округе» в 1 квартале 2019 года было запланировано 356,0 тыс. руб. на предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с реализацией дров оленеводам и чумработницам для отопления кочевого жилья.

Средства не были реализованы в связи с отсутствием заявлений на заключение соглашений на предоставление соответствующей субсидии.

Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ненецком автономном округе» 1 квартале 2019 года реализована с неудовлетворительным уровнем кассового исполнения.

На первый квартал 2019 года предусмотрено 294 260,0 тыс. руб., кассовое исполнение составило 213 095,0 тыс. руб. или 72,4 %.

Основной причиной неполного исполнения запланированных бюджетных ассигнований является заявительный характер выплат, предусмотренных в рамках реализации мероприятий госпрограммы.

- Подпрограмма 2 «Формирование и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».

Всего на реализацию мероприятий подпрограммы 2 на 1 квартал 2019 года предусмотрено 229 652,4 тыс. руб. окружного бюджета. Кассовое исполнение составило 162 776,0 тыс. руб. или 70,9 % от запланированных средств.

Основное мероприятие 2 «Строительство и реконструкция объектов сельскохозяйственного назначения». На 1 квартал 2019 года средств окружного бюджета предусмотрено в размере 24 584,0 тыс. руб., кассовое исполнение составило 5 998,3 тыс. руб. (24,4 %):

выплачена субсидия сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйства, на возмещение части затрат на создание, реконструкцию и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса в соответствии с поданными заявками.

Основное мероприятие 3 «Поддержка и развитие северного оленеводства». На 1 квартал 2019 года средств окружного бюджета предусмотрено в размере 157 026,3 тыс. руб., кассовое исполнение составило 123 163,5 тыс. руб. (78,4 %):

выплачена субсидия на проведение геоботанического обследования оленьих пастбищ и разработку проектов внутрихозяйственного землеустройства территорий оленьих пастбищ в соответствии с поданными заявками на сумму 706,3 тыс. руб.;

выплачена субсидия на возмещение части затрат на производство и реализацию продукции оленеводства в соответствии с поданными заявками на сумму 112 328,1 тыс. руб.;

выплачена субсидия в целях частичного возмещения транспортных расходов по доставке в г. Нарьян-Мар мяса оленины и субпродуктов первой категории для последующей (промышленной) переработки от мест убоя в соответствии с поданными заявками на сумму 10 129,1 тыс. руб.

Основное мероприятие 4 «Поддержка и развитие растениеводства». На 1 квартал 2019 года средств окружного бюджета предусмотрено в размере 37,0 тыс. руб., кассовое исполнение составило 10,2 тыс. руб. (27,6 %):

выплачена субсидия на возмещение части затрат на производство картофеля на территории Ненецкого автономного округа в соответствии с поданными заявками.

Основное мероприятие 5 «Поддержка и развитие молочного и мясного животноводства». На 1 квартал 2019 года средств окружного бюджета предусмотрено в размере 48 005,1 тыс. руб., кассовое исполнение составило 33 604,0 тыс. руб. (70,0 %):

выплачена субсидия на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока в соответствии с поданными заявками на сумму 31 737,5 тыс. руб.;

выплачена субсидия на возмещение части затрат личных подсобных хозяйств на производство молока в соответствии с поданными заявками на сумму 64,2 тыс. руб.;

выплачена субсидия на возмещение части затрат на производство и реализацию мяса крупного рогатого скота в соответствии с поданными заявками на сумму 1 802,4 тыс. руб.

- Подпрограмма 3 «Развитие торговли и потребительского рынка».

Всего на реализацию мероприятий подпрограммы 3 на 1 квартал 2019 года предусмотрено 64 607,6 тыс. руб. окружного бюджета. Кассовое исполнение составило 50 319,0 тыс. руб. или 77,9 % от запланированных средств.

Основное мероприятие 1 «Обеспечение населения сельских населенных пунктов продовольственными товарами и услугами по доступной цене». На 1 квартал 2019 года предусмотрено средств окружного бюджета в размере 63 397,9 тыс. руб., кассовое исполнение составило 77,9 % или 49 359,2 тыс. руб.:

выплачены субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по доставке для реализации населению продовольственных товаров в сельские населённые пункты в соответствии с поданными заявками на сумму 28 781,5 тыс. руб.;

выплачены субсидии на возмещение части затрат на производство хлеба и/или его доставку в сельские населённые пункты в случае отсутствия пекарен в указанных населенных пунктах или на период их ремонта и иного временного закрытия в соответствии с поданными заявками на сумму 19 430,6 тыс. руб.;

выплачены субсидии на возмещение части затрат по доставке для реализации населению продовольственных товаров п. Амдерма, на островах Колгуев и Вайгач, в соответствии с поданными заявками на сумму 1 147,0 тыс. руб.

Основное мероприятие 2 «Ресурсное обеспечение предприятий торговли и потребительского рынка в сельских населенных пунктах». На 1 квартал 2019 года предусмотрено 1 209,7 тыс. руб. средств окружного бюджета, кассовое исполнение составило 959,8 тыс. руб. (79,3 %):

выплачены субсидии на возмещение части затрат на электрическую, тепловую энергию и твердое топливо, потребленные предприятиями общественного питания и розничной торговли в сельских населенных пунктах Ненецкого автономного округа.

На реализацию государственной программы Ненецкого автономного округа «Формирование современной городской среды Ненецкого автономного округа» в 1 квартале 2019 года финансовое обеспечение не предусмотрено.  На 2019 год в целом законом Ненецкого автономного округа «Об окружном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» от 24.12.2018 № 26-оз (в редакции закона Ненецкого автономного округа от 18.02.2019 № 44-оз) предусмотрено 147 387,2 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета 11 967,3 тыс. руб. В местных бюджетах на реализацию программы предусмотрено 4 558,4 тыс. руб.

На реализацию государственной программы «Обеспечение  гражданской защиты в Ненецком автономном округе» в 1 квартале 2019 года было предусмотрено 51 306,6 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 38 569,3 тыс. руб. или 75% от запланированного объема. Таким образом, уровень кассового исполнения госпрограммы в 1 квартале характеризуется как удовлетворительный.

Исполнение отдельных мероприятий составило 77,4 %. Не полное исполнение связано с возникшей вакансией в Управлении ГЗ и ОПБ НАО, переносом выплаты авансовых платежей по оплате льготного проезда на 2 квартал 2019 года и выплатой заработной платы за 2 половину марта в апреле работникам КУ НАО «ПСС».

По подпрограмме 1 «Реализация государственной политики в области гражданской обороны в Ненецком автономном округе» основное мероприятие «Система мероприятий по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Ненецкого автономного округа» реализовано лишь на 2,9% в связи с опозданием проведения конкурсных процедур по предоставлению каналов связи для системы КСИОН и РАСЦО, а также несвоевременным представлением документов на оплату коммунальных услуг, которые производятся по фактическим расходам.

По подпрограмме 3 «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Ненецком автономном округе» основное мероприятие «Создание базовой инфраструктуры системы - 112» реализовано на 79%. Не полное исполнение по причине соблюдения технологического процесса реализации мероприятия и проведения конкурсных на оказания услуг аттестации сегментов системы – 112.

По подпрограмме 5 «Пожарная безопасность в Ненецком автономном округе» основное мероприятие «Профилактика и тушение пожаров в населенных пунктах, проведение аварийно-спасательных работ при пожарах и чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера» реализовано на 91,3 %. Неисполнение произошло по причине несостоявшегося электронного аукциона на поставку топлива в населенные пункты округа.

По подпрограмме 6 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера в Ненецком автономном округе» степень кассового исполнения по основному мероприятию «Организация поиска и спасания людей с применением воздушного судна» в 1 квартале отчетного периода составила 0%. Счета для оплаты представлены в апреле 2019 года.

Основное мероприятие «Подготовка к прохождению безаварийного половодья и пожароопасного периода» не реализовывалось в связи с отсутствием необходимости приобретения материальных продовольственных запасов.

Государственная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе» в отчетном периоде реализована с удовлетворительным уровнем кассового исполнения.

Кассовым планом на реализацию Программы в отчетном периоде по расходам окружного бюджета на 01.04.2019 предусмотрено финансирование в размере 265 254,1 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета 24 032,1 тыс. руб.

Исполнение средств окружного бюджета в отчетном периоде составило 223 776,2 тыс. руб., в том числе 9 994,2 тыс. руб. – средства федерального бюджета.

Соответствие кассового исполнения запланированному уровню за счет всех источников составило 84,3%, за счет окружного бюджета 84,4%.

Отдельное мероприятие 1 - Реализация государственных программ в области строительства, ремонта, реконструкции объектов капитального строительства.

В рамках данного мероприятия финансируется детализированное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений».

На обеспечение функций казенного учреждения Ненецкого автономного округа «Централизованный стройзаказчик» в 2019 году предусмотрены средства окружного бюджета в размере 141 473,5 тыс. руб. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 21 410,8 тыс. руб.  Кассовое исполнение окружного бюджета составило 19 239,7 тыс. руб. или 89,9% от плана.

Средства окружного бюджета освоены не в полном объеме по причине фактических расходов ниже запланированных по следующим направлениям:

- командировки сотрудников;

- взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений;

- услуги связи оказались меньше запланированных;

- услуги электроснабжения;

- услуги холодного водоснабжения и водоотведения;

- услуги по заправке картриджей;

- услуги по предрейсовым медицинским осмотрам водителей;

- услуги предоставления права на использование программы NormaCS;

- страхование имущества;

- оплата горюче-смазочных материалов;

- налог на имущество учреждения, исчисленная за 4 квартал 2018 г.

Кроме того:

- не заключен договор на приобретение мягкого инвентаря и обмундирования;

- в адрес КУ НАО «ЦСЗ» в отчетном периоде не поступил исполнительный судебный акт Российской Федерации о возмещении расходов по уплате государственной пошлины за рассмотрение апелляционной жалобы в пользу ООО «НИИПРИИ СЗИТ» в размере 1,8 тыс. руб.;

- перенос срока повышения квалификации сотрудников;

Отдельное мероприятие 2 - Эксплуатационные и иные расходы по содержанию объектов до момента государственной регистрации права собственности Ненецкого автономного округа.

Общий объем финансирования мероприятия на 2019 год предусмотрен в окружном бюджете в размере 2 327,6 тыс. руб. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 382,3 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 147,9 тыс. руб. или 38,7 % от плана.

Оплачены услуги по охране, управлению и содержанию объектов капитального строительства до момента государственной регистрации права собственности Ненецкого автономного округа, в том числе:

- услуги по охране экспозиционного комплекса под открытым небом «Дом и усадьба Пустозерской волости конца XIX- Начала XX веков»;

- услуги по управлению и содержанию многоквартирного жилого дома по адресу: НАО, с. Коткино, ул. Центральная д. 67.

Также средства были запланированы на оплату услуг теплоснабжения и управление и содержание многоквартирных домов по ул. Авиаторов, Тыко-Вылко. По причине отставания подрядчиков от графика работ по строительству объектов, дома не введены в эксплуатацию. В связи с этим средства окружного бюджета освоены не в полном объеме.

Отдельное мероприятие 6 - Региональный проект Ненецкого автономного округа «Жильё».

Общий объем финансирования мероприятия на 2019 год предусмотрен в окружном бюджете в размере 744 571,4 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета 393 000,0 тыс. руб. Соглашение о предоставлении субсидии НАО из федерального бюджета заключено 09.02.2019 года № 069-09-2019-080. Уровень софинансирования установлен в размере 52,8%.

В рамках мероприятия осуществляется реализация инвестиционного проекта: «Строительство объекта «Школа №3 на 700 мест по ул. Авиаторов в             г. Нарьян-Маре». Заключен ГК № 0184200000616000172 от 09.09.2016 с ООО «Версо-М», цена контракта – 1 831 454,7 тыс. руб., срок исполнения контракта – ноябрь 2019 года. Кассовое исполнение на 01.01.2019 г. составило 1 051 109,0 тыс. руб.

Планом по расходам окружного бюджета на 01.04.2019 предусмотрено финансирование в размере 45 530,9 тыс. руб., из них за счет средств федерального бюджета – 24 032,1 тыс. руб. Кассовое исполнение бюджета составило 18 934,9 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета 9 994,2 тыс. руб., или 41,6% от плана.

Фактическое исполнение за 2019 год составило 49 313,4 тыс. руб., из них за счет выплаченного в 2016 году аванса – 4 847,5 тыс. руб.

В связи с необходимостью внесения изменений в соглашение о предоставлении субсидии, оплата работ произведена не в полном объеме.

Отдельное мероприятие 7 - Реализация государственной политики в сфере строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта.

Общий объем финансирования мероприятия на 2019 год предусмотрен в окружном бюджете в размере 93 907,3 тыс. руб. Планом по расходам окружного бюджета предусмотрено финансирование в размере 19 946,8 тыс. руб. Кассовое исполнение за отчетный период составило 17 373,9 тыс. руб. или 87,1 % от плана.

Исполнение бюджета выполнено не в полном объеме, в связи с наличием вакансии и остатка по льготному проезду (переноса отпуска).

Подпрограмма 2 «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и/или с высоким уровнем износа».

Размер ассигнований в 2019 году составляет 818 087,3 тыс. руб. На 01.04.2019 предусмотрено финансирование в сумме 76 124,3 тыс. руб. Кассовое исполнение окружного бюджета составило 72 883,0 тыс. руб. или 95,7% от плана.

Основное мероприятие 3 – Строительство (приобретение) жилых помещений в целях переселения граждан, проживающих в жилых домах, непригодных для проживания и/или с высоким уровнем износа.

Размер ассигнований в 2019 году составляет 780 703,9 тыс. руб. На 01.04.2019 предусмотрено финансирование в сумме 43 712,0 тыс. руб. Кассовое исполнение окружного бюджета составило 43 712,0 тыс. руб. или 100% от плана.

Подпрограмма 3 «Обеспечение земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурами в целях жилищного строительства».

Размер ассигнований в 2019 году составляет 139 965,6 тыс. руб. На 01.04.2019 предусмотрено финансирование в сумме 64 319,0 тыс. руб. Кассовое исполнение окружного бюджета составило 60 746,1 тыс. руб. или 94,4% от плана.

Основное мероприятие 1 – Реализация проектов освоения и развития территории для жилищного строительства, предусматривающих подготовку земельных участков для жилищного строительства.

Размер ассигнований в 2019 году составляет 112 939,9 тыс. руб. На 01.04.2019 предусмотрено финансирование в сумме 44 500,0 тыс. руб. Кассовое исполнение окружного бюджета составило 40 927,1 тыс. руб. или 92% от плана.

Основное мероприятие 2 - Реализация проектов освоения и развития территории для жилищного строительства, предусматривающих подготовку земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурами.

Размер ассигнований в 2019 году составляет 27 025,7 тыс. руб. На 01.04.2019 предусмотрено финансирование в сумме 19 819,0 тыс. руб. Кассовое исполнение окружного бюджета составило 19 819,0 тыс. руб. или 100% от плана.

Подпрограмма 5 «Социальная поддержка граждан, участвующих в ипотечном жилищном кредитовании».

В рамках реализации подпрограммы в 2019 году предусмотрены средства окружного бюджета в сумме 89 489,2 тыс. руб. Кассовым планом по расходам окружного бюджета на 01.04.2019 предусмотрено финансирование в размере 15 563,9 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 15 448,7 тыс. руб. или 99,3% от плана.

Основное мероприятие 1 – Меры социальной поддержки граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования.

Размер ассигнований в 2019 году составляет 81 386,6 тыс. руб. На 01.04.2019 предусмотрено 15 563,9 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 15 448,7 тыс. руб. или 99,3% от плана.

Подпрограмма 6 «Социальная поддержка на улучшение жилищных условий гражданам, проживающим в сельской местности».

В рамках реализации подпрограммы 6 в 2019 году предусмотрены средства окружного бюджета в сумме 26 623,8 тыс. руб. Кассовым планом по расходам окружного бюджета на 01.04.2019 предусмотрено финансирование в размере 10 316,1 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 8 369,8 тыс. руб. или 81,1% от плана.

Основное мероприятие 1 «Строительство (завершение ранее начатого строительства) индивидуальных домов».

В рамках мероприятия предусмотрена реализация детализированного мероприятия «Социальные выплаты жителям сельской местности на строительство (завершение ранее начатого строительства) индивидуальных домов».

Размер ассигнований в 2019 году составляет 26 623,8 тыс. руб. На 01.04.2019 предусмотрено 10 316,1 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 8 369,8 тыс. руб. или 81,1% от плана.

На 01.04.2019 года социальные выплаты на строительство (завершение ранее начатого строительства) индивидуальных жилых домов получили 4 участника подпрограммы. В целях получения социальных выплат участниками подпрограммы подтверждено наличие собственных средств в размере 3 587,1 тыс. руб.

Неисполнение связано с многочисленными отказами участников подпрограммы в получении социальной выплаты.

Подпрограмма 8 «Повышение доступности жилищного кредитования для граждан в Ненецком автономном округе».

В рамках реализации подпрограммы в 2019 году предусмотрены средства окружного бюджета в сумме 55 730,0 тыс. руб. Кассовым планом по расходам окружного бюджета на 01.04.2019 предусмотрено финансирование в размере 11 660,0 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 10 632,2 тыс. руб. или 91,2% от плана.

Основное мероприятие 1 – Возмещения недополученных доходов кредитных организаций.

В рамках основного мероприятия предусмотрено предоставление Субсидии кредитным организациям в целях возмещения недополученых доходов в части процентов, начисленных кредитором за пользование жилищными кредитами, выданными физическим лицам на приобретение жилья на первичном или вторичном рынках жилья в Ненецком автономном округе.

В рамках соглашения с публичным акционерным обществом «Московский Индустриальный банк» в январе и феврале 2019 года выдано 7 жилищных кредитов с применением ставки 1% годовых. Информация о количестве выданных в марте 2019 года жилищных кредитов отсутствует, поскольку по состоянию на 01.04.2019 не наступил срок представления банком заявления о получении субсидии за март 2019 года.

Бюджетные ассигнования направлены на возмещение недополученных доходов публичным акционерным обществом «Московский Индустриальный банк» по жилищным кредитам, выданным в 2015-2019 годах.

В связи с заявительным характером подачи гражданами заявок о предоставлении жилищных кредитов запланированный объем бюджетных ассигнований освоен не в полном объеме.

5. Заключительные положения

По результатам проведенного мониторинга за I квартал 2019 года установлено что 15 госпрограмм (53% от общего числа госпрограмм) реализованы с высоким уровнем эффективности, 10 госпрограмм (35% от общего числа госпрограмм) реализованы со средним уровнем эффективности, 3 госпрограммы (11% от общего числа) реализованы с низким уровнем эффективности.

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации государственные программы подлежат приведению в соответствие с законом (решением) о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

Девятнадцать государственных программ приведены в соответствие с законом Ненецкого автономного округа от 24.12.2018 № 26-оз «Об окружном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (далее – закон об окружном бюджете на 2019-2021 годы) в установленные сроки.

Обращаем внимание ответственных исполнителей следующих государственных программ:

«Обеспечение гражданской защиты в Ненецком автономном округе»;

«Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности, терроризму, экстремизму и коррупции в Ненецком автономном округе»;

«Оказание содействия добровольному переселению в Ненецкий автономный округ соотечественников, проживающих за рубежом»;

«Организация отдыха и оздоровление детей Ненецкого автономного округа»;

«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов»;

«Профилактика социального сиротства, обеспечение жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ненецком автономном округе»;

«Развитие государственного управления в Ненецком автономном округе»;

«Развитие культуры и туризма»;

«Сохранение и развитие коренных малочисленных народов Севера в Ненецком автономном округе»;

«Формирование современной городской среды Ненецкого автономного округа»;

которые не приведены в соответствие с законом об окружном бюджете на 2019-2021 годы, что является нарушением требований статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» дан старт следующему этапу программно-целевого управления - реализации масштабных национальных проектов. В рамках национальных проектов разработаны федеральные и региональные проекты.

На сегодняшний день в Ненецком автономном округе утверждены 44 региональных проекта.

Дальнейшие меры по совершенствованию системы государственных программ должны учитывать необходимость интеграции национальных (федеральных, региональных проектов) проектов и государственных программ.

На основании изложенного обращаем внимание ответственных исполнителей на необходимость своевременного отражения в госпрограммах сведений о реализуемых в рамках государственных программ региональных проектов в порядке, предусмотренном постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 23.07.2014 № 267-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ненецкого автономного округа» (последняя редакция от 25 марта 2019 года № 77-п).

В государственных программах в состав которых предусмотрено включение региональных проектов необходимо синхронизировать срок реализации госпрограммы (подпрограммы) со сроком реализации регионального проекта.

В случае включения в государственную программу (подпрограмму) регионального проекта в состав целевых показателей государственной программы (подпрограммы) включаются показатели регионального проекта, установленные его паспортом.

Заместитель начальника

управления экономического развития

Департамента финансов и экономики

Ненецкого автономного округа –

начальник отдела реализации

государственной экономической политики                                                   Ю.В. Ефимова

Главный консультант отдела реализации

государственной экономической

политики управления экономического развития

Департамента финансов и экономики

Ненецкого автономного округа                                                           А.Г. Калиниченко