Постановление администрации НАО от 03.10.2013 N 359-п (ред. от 13.11.2019) "Об утверждении Методики оценки эффективности реализации государственных программ Ненецкого автономного округа"

Документ предоставлен КонсультантПлюс www.consultant.ru Дата сохранения: 06.09.2023

# АДМИНИСТРАЦИЯ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 3 октября 2013 г. N 359-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановлений администрации НАО от 26.12.2018 N 327-п, от 13.11.2019 N 294-п) |  |
| --- | --- | --- | --- |

Во исполнение постановления Администрации Ненецкого автономного округа от 23.07.2014 N 267-п "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ненецкого автономного округа" Администрация Ненецкого автономного округа постановляет:

(в ред. постановления администрации НАО от 26.12.2018 N 327-п)

1. Утвердить Методику оценки эффективности реализации государственных программ Ненецкого автономного округа согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Заместитель главы Администрации

Ненецкого автономного округа

по правовым вопросам -

представитель губернатора

Ненецкого автономного округа

в Собрании депутатов

Ненецкого автономного округа

М.И.ОПЕХТИН

# Приложение

к постановлению Администрации

Ненецкого автономного округа

от 03.10.2013 N 359-п

"Об утверждении Методики оценки

эффективности реализации

государственных программ

Ненецкого автономного округа"

МЕТОДИКА

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ

ПРОГРАММ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановления администрации НАО от 13.11.2019 N 294-п) |  |
| --- | --- | --- | --- |

1. Методика оценки эффективности реализации государственных программ Ненецкого автономного округа (далее соответственно - Методика, государственные программы) разработана в соответствии с пунктом 66 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ненецкого автономного округа, утвержденного постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 23.07.2014 N 267-п (далее - Порядок), в целях установления единых правил формирования критериев оценки эффективности реализации государственных программ.

2. Оценка эффективности реализации государственных программ проводится в рамках подготовки ответственными исполнителями государственных программ годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ (далее - годовой отчет) и подготовки Департаментом финансов и экономики Ненецкого автономного округа сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ (далее - сводный годовой доклад).

3. Департамент финансов и экономики Ненецкого автономного округа проводит проверку расчетов оценки эффективности реализации государственных программ, представленных ответственными исполнителями государственных программ в составе годовых отчетов, определяет уровень эффективности реализации государственной программы и отражает сведения об оценке эффективности государственных программ за отчетный период в сводном годовом докладе.

4. Методика основана на расчете и анализе следующих параметров:

1) оценки достижения целевых показателей государственной программы;

2) степени соответствия кассового исполнения государственной программы запланированному уровню затрат;

3) оценки выполнения мероприятий государственной программы;

4) уровня эффективности государственной программы.

5. Оценка достижения целевых показателей государственной программы определяется по трем критериям:

1) оценки достижения целевых показателей, достигнутых на уровне >=90% (определяется путем соотношения количества целевых показателей, достигнутых на уровне >=90%, и общего количества целевых показателей, подлежащих оценке в отчетном периоде);

2) оценки достижения целевых показателей, достигнутых на уровне >=85% (определяется путем соотношения количества целевых показателей, достигнутых на уровне >=85%, и общего количества целевых показателей, подлежащих оценке в отчетном периоде);

3) оценки достижения целевых показателей, достигнутых на уровне >=75% (определяется путем соотношения количества целевых показателей, достигнутых на уровне >=75%, и общего количества целевых показателей, подлежащих оценке в отчетном периоде).

6. Оценка достижения целевых показателей государственной программы рассчитывается по формулам:

1)

2)

3) , где:

ОДЦП - оценка достижения целевых показателей государственной программы;

j >= 90% - j-й целевой показатель, уровень достижения которого >= 90%;

j >= 85% - j-й целевой показатель, уровень достижения которого >= 85%;

j >= 75% - j-й целевой показатель, уровень достижения которого >= 75%;

ЦПj - j-й целевой показатель, уровень достижения которого соответствует заданному критерию;

J - общее количество целевых показателей государственной программы, подлежащих оценке в отчетном периоде.

Уровень достижения целевого показателя государственной программы определяется путем соотношения его фактически полученного значения с плановым значением, в случае, если желаемой тенденцией его развития является рост значения, и наоборот, если желаемой тенденцией его развития является снижение значения.

Уровень достижения целевого показателя государственной программы рассчитывается согласно Приложению 11 Порядка, которое является составной частью годового отчета.

7. Степень соответствия кассового исполнения государственной программы запланированному уровню затрат определяется путем соотношения кассовых расходов, произведенных на реализацию государственной программы, к запланированному объему финансирования в отчетном периоде с учетом всех источников ресурсного обеспечения и рассчитывается по формуле:

ССки = КР / ОФп x 100%, где:

ССКИ - степень соответствия кассового исполнения государственной программы;

КР - кассовые расходы, направленные на реализацию государственной программы в отчетном периоде;

ОФП - плановый объем финансирования, предусмотренный на реализацию государственной программы в отчетном периоде.

8. Оценка выполнения мероприятий государственной программы рассчитывается путем соотношения мероприятий, выполненных в полном объеме, к их общему количеству и рассчитывается по формуле:

, где:

ОВМ - оценка выполнения мероприятий государственной программы;

n >= 0,9 - n-е мероприятие, степень выполнения которого >= 0,9;

Mn - n-е мероприятие, степень выполнения которого соответствует заданному критерию;

N - общее количество мероприятий государственной программы, реализация которых предусмотрена в отчетном периоде.

Мероприятие считается выполненным в полном объеме, если степень его выполнения >= 0,9.

Степень выполнения мероприятий определяется согласно Приложению 15 к Порядку.

9. Уровень эффективности реализации государственной программы определяется исходя из полученных значений параметров эффективности:

1) государственная программа признается реализованной с высоким уровнем эффективности при соответствии следующим критериям:

оценка достижения целевых показателей (ОДЦП (j >=90%)) >= 95%;

степень соответствия кассового исполнения запланированному уровню затрат (ССКИ) >= 95%;

оценка выполнения мероприятий (ОВМ) >= 95%;

2) государственная программа признается реализованной со средним уровнем эффективности при соответствии следующим критериям:

оценка достижения целевых показателей (ОДЦП (j >=85%)) >= 85%;

степень соответствия кассового исполнения запланированному уровню затрат (ССКИ) >= 85%;

оценка выполнения мероприятий (ОВМ) >= 85%;

3) государственная программа признается реализованной с удовлетворительным уровнем эффективности при соответствии следующим критериям:

оценка достижения целевых показателей (ОДЦП (j >=75%)) >= 75%;

степень соответствия кассового исполнения запланированному уровню затрат (ССКИ) >= 75%;

оценка выполнения мероприятий (ОВМ) >= 75%.

10. В случае, если один из показателей, по которым определяется уровень эффективности реализации государственной программы, не отвечает критериям, установленным в пункте 9 настоящей Методики, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.